## Sheet1
工作量评估表
里程碑 | 工作描述 |  | 说明 | 工作量估算 （人天）
需求分析 | 需求调查 |  |  | 5
需求分析
需求确认
系统设计 | 原型设计 |  |  | 9
数据库设计
系统开发 | 服务管理 | 业务开通打标 | 在提交业务开通申请时对客户缴费状态进行标记，可根据此标记区别是否缴费 | 5
|  | 业务变更打标 | 在提交业务变更申请时对客户缴费状态进行标记，可根据此标记区别是否缴费 | 3
|  | 业务撤线打标 | 在提交业务撤线申请时对客户缴费状态进行标记，可根据此标记区别是否缴费 | 3
|  | 业务变更申请变更信息参照 | 在申请业务变更时，关联变更前信息，实现变更前后的信息参照 | 3
|  | 业务开通增加DNS字段 | 业务开通申请时增加DNS字段，且处理、详情等页面进行展示 | 3
|  | 业务变更增加DNS字段 | 业务变更申请时增加DNS字段，且处理、详情等页面进行展示 | 3
|  | 业务撤线增加DNS字段 | 业务变更申请时增加DNS字段，且处理、详情等页面进行展示 | 3
|  | 业务开通评论 | 对处理工单增加评论区，可多用户自由评论 | 5
|  | 业务变更评论 | 对处理工单增加评论区，可多用户自由评论 | 5
|  | 业务撤线评论 | 对处理工单增加评论区，可多用户自由评论 | 5
| 事件管理 | 事件工单评论 | 对处理工单增加评论区，可多用户自由评论 | 5
|  | 事件申告打标 | 在提交事件工单申请时对客户缴费状态进行标记，可根据此标记区别是否缴费 | 3
| 系统配置 | 短信接口接入 | 接入短信平台或短信猫的接口 | 4
| 系统测试 |  |  | 5
| 测试结果修改 |  |  | 4
系统部署 |  |  |  | 1
培训 |  |  |  | 1
工作量合计（人/天） |  |  | 75人/天
工作量合计（人/月） |  |  | 3.4人/月
备注： 1、本次需求涉及细节较多，每个需求点都要做细化调研和分析设计，对工期和人员投入挑战较大； 2、本次需求将对现有系统的业务流程表单进行改造； 3、本项目的工作量是按照软件开发行业的评估标准（软件行业）和类似功能开发经验，通过严谨的计算，综合评估出来的工作量。 4、本项目按1个月的工期，项目组需要投入4人； 5、本项目报价涵盖开发人员成本、项目管理成本、商务成本、税金等。