## 需求总表
中关村软件园机房运维系统二期
编号 | 功能模块 | 子模块 | 功能说明 | 工作量描述 | 工作量（人/天） | 记录人
1 | 业务开通管理 | 业务单审核时候提供审核意见栏 | 流程回退后可查看审核意见 | 开发 | 1 | 高宏博 | 修改（变更、申请、撤销） | 低
|  |  |  | 测试 | 1
|  | web端来新工单时候提供声音提醒：有新的待办工单 | 有新的待办工单时声音提醒（不可配置，仅提供唯一声音） | 技术调研 | 5 | 高宏博 | 业务开通-事件工单，声音提醒 | 低
|  |  |  | 开发 | 3
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 业务跟踪里提供客户信息检索 | 可以按客户名称检索 | 开发、整体功能测试 | 5 | 高宏博 | 事件跟踪-加查询条件 | 低
|  | 提供客户邮箱录入 | 提供客户邮箱录入文本框，并在业务详细页面加入客户邮箱的展示。 |  |  | 高宏博 | 加字段 | 低
|  | 事件处理提醒 | 对事件的每个处理环节(事件申请、事件派单、一线处理、事件转单、事件关闭)，处理前后可配置短信、邮件通知给指定的人员 | 功能开发、测试 | 5 | 高宏博 | 环节短信、邮件通知 | 高
|  | 业务开通流程提醒 | 对业务开通流程的每个处理环节（提交申请、业务主管审核、一线处理、转单、技术主管审核、商务确认），处理前后可配置短信、邮件通知给指定的人员 | 功能开发、测试 | 3 | 高宏博 |  | 高
|  | 业务变更流程提醒 | 对业务变更流程的每个处理环节（变更申请、业务主管审核、一线处理、转单、技术主管审核、商务确认），处理前后可配置短信、邮件通知给指定的人员 | 功能开发、测试 | 3 | 高宏博 |  | 高
|  | 业务撤线流程提醒 | 对业务撤线流程的每个处理环节（撤线申请、业务主管审核、一线处理、转单、技术主管审核、商务确认），处理前后可配置短信、邮件通知给指定的人员 | 功能开发、测试 | 3 | 高宏博 |  | 高
|  | 通知配置模块 | 提供通知配置功能，支持灵活配置，使用人员可根据实际使用场景，由系统管理员统一配置各环节是否通知及通知方式（短信或者邮件）。需中关村软件园方提供短信及邮件接口或平台接口。可配置的流程包括：事件处理、业务开通、业务变更、业务撤线共4个流程。 | 功能、页面设计 | 5 |  |  | 高
|  |  | 通知配置功能开发，适配事件处理、业务开通、业务变更、业务撤线、服务包开通、服务包变更、服务包撤线流程。 | 功能开发 | 10 |  |  | 高
|  |  | 通知配置功能测试，对事件处理、业务开通、业务变更、业务撤线、服务包开通、服务包变更、服务包撤线流程分别测试。 | 功能测试 | 1 |  |  | 高
|  | 事件工单退回 | 在事件工单的每个处理环节(事件申请、事件派单、一线处理、事件转单、事件关闭)，处理时可以退回给参与过此工单的任意人员，人员由当前处理人手工指定。 | 流程设计修改 | 2 | 高宏博 |  | 高
|  |  |  | 界面调整开发 | 2
|  |  |  | 流程调整开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 业务开通工单退回 | 在业务开通工单的每个处理环节(业务开通申请、业务主管审核、一线处理、转单、技术主管审核、商务确认)，处理时可以退回给参与过此工单的任意人员，人员由当前处理人手工指定。 | 流程设计修改 | 2 | 高宏博 |  | 高
|  |  |  | 界面调整开发 | 2
|  |  |  | 流程调整开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 业务变更工单退回 | 在业务变更工单的每个处理环节(变更申请、业务主管审核、一线处理、转单、技术主管审核、商务确认)，处理时可以退回给参与过此工单的任意人员，人员由当前处理人手工指定。 | 流程设计修改 | 2 | 高宏博 |  | 高
|  |  |  | 界面调整开发 | 2
|  |  |  | 流程调整开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 业务撤线工单退回 | 在业务撤线工单的每个处理环节(撤线申请、业务主管审核、一线处理、转单、技术主管审核、商务确认)，处理时可以退回给参与过此工单的任意人员，人员由当前处理人手工指定。 | 流程设计修改 | 2 | 高宏博 |  | 高
|  |  |  | 界面调整开发 | 2
|  |  |  | 流程调整开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
2 | 事件管理 | 提供申告事件时申告人信息检索 | 包含申告单位、申告电话、申告人姓名，且通过搜索到的单一客户，带出客户业务名称，并可以查看业务详细信息。 | 开发 | 2 | 高宏博 | 事件关联业务工单 | 低
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 事件处理过程中客户信息 | 工程师处理过程中，可根据事件关联的客户名称查看该用户的历史业务、事件信息。流程中所有环节都可以查看。 | 开发 | 3 | 高宏博 |  | 中
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 事件单子提供打印功能 | 包含事件标题、事件编号、申告时间、申告部门、申告电话、事件状态、 故障所在位置、严重度、优先级、服务类型、事件描述、事件原因、 处理过程描述、IP/标签、申告人所属部门、申告人姓名、申告人电话、经手人 | 界面设计 | 3 | 高宏博 |  | 中
|  |  |  | 开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 提供事件升级功能 | 提供事件处理时间升级，事件处理超过一定时长后未处理完毕以短信、邮件方式通知给指定人员（领导），然后事件紧急程度升级（提高）。 | 界面、功能设计 | 2 | 高宏博 | 配置时间 | 高
|  |  |  | 功能开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 提供业务申请升级功能 | 提供业务申请升级功能，业务申请处理超过一定时长后未处理完毕以短信、邮件方式通知给指定人员（领导），然后业务工单紧急程度升级（提高）。 | 界面、功能设计 | 2 | 高宏博 |  | 高
|  |  |  | 功能开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 提供业务变更升级功能 | 提供业务变更升级功能，业务变更处理超过一定时长后未处理完毕以短信、邮件方式通知给指定人员（领导），然后业务工单紧急程度升级（提高）。 | 界面、功能设计 | 2 | 高宏博 |  | 高
|  |  |  | 功能开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
|  | 提供业务撤线升级功能 | 提供业务撤线升级功能，业务撤线处理超过一定时长后未处理完毕以短信、邮件方式通知给指定人员（领导），然后业务工单紧急程度升级（提高）。 | 界面、功能设计 | 2 | 高宏博 |  | 高
|  |  |  | 功能开发 | 4
|  |  |  | 测试 | 1
4 | 工作量合计（人天）： |  |  |  | 125
| 工作量合计（人月）： |  |  |  | 5.7471
备注： 1、本项目涉及细分需求量大，每个需求点都要做细化调研和分析设计，对工期和人员投入挑战较大。 2、本项目涉及3个大模块，47个子模块 3、本项目的工作量是按照软件开发行业的评估标准（软件行业）和类似功能开发经验，通过严谨的计算，综合评估出来的工作量。 4、本项目按3个月的工期，项目组需要投入4人；4*3人月=12人月。 5、本项目报价涵盖开发人员成本、项目管理成本、商务成本、税金等。