## 项目开发&实施成本评估
内蒙古银行监控系统需求开发&实施成本评估 [内部]
机 密 文 件 |  | 评估记录 | 评估人 ：
评估时间：
审核人 ：
审核时间：
序号 | 模块 | 子功能 | 功能细则 | 是否具备 | 0 |  |  | 合计 | 人月单价 （内部） | 费用合计
[5 empty] | 需求分析 | 设计开发 | 测试&实施
1 | 监控区域扩展 | 互联网区域监控 | 在互联网去部署采集模块 | 具备 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30800 | 2800
2 |  | 外联区监控 | 在外联去部署采集模块 | 具备 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30800 | 2800
4 | 业务监控 | 业务系统监控 | 基于业务视角的监控，以业务视角，梳理每套业务系统涵盖的设备，并分类展现 | 具备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0
5 |  | 业务监控大屏视图 | 业务系统可视化，专属一张业务大屏视图 | 不具备 | 1 | 5 | 1 | 7 | 30800 | 9800
7 | 配置文件备份比对 | 网络设备配置文件 |  | 具备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0
8 |  | 操作系统及业务系统配置文件 | 自动备份操作系统制定配置文件，并可以进行不同版本的比对 | 不具备 | 2 | 10 | 1 | 13 | 30800 | 18200
10 | 日志监控 | 日志监控 | 批量脚本通过syslog将日志输出，监控系统监控 | 有条件具备，需要脚本的日志输出方式是Syslog | 0 | 0 | 5 | 5 | 30800 | 7000
11 | 运维流程 | 咨询服务 | 基于ITIL V4的运维咨询 | 不具备 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30800 | 42000
12 |  | 流程平台接口 | 与行里流程系统对接，发送故障信息到流程系统 | 不具备 | 1 | 10 | 5 | 16 | 30800 | 22400
13 | IP地址管理 |  | 批量看地址是否能够ping，谁在用 | 具备 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30800 | 1400
14 | 虚拟监控 |  | vmware告警信息统一展示 | 具备 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30800 | 1400
15 | 中间件监控 |  | 监控东方通中间件 | 具备 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30800 | 1400
16 | 展示 | 大屏 | 领导驾驶舱，资产信息展示。管理（设备、线路），统计展示设备数量型号，通过监控更新，即可手工维护（1. 领导视图，2.分层展示） | 不具备 | 10 | 10 | 5 | 25 | 30800 | 35000
17 |  | 架构可视化 | 通过拓扑绘制，绘制业务系统架构图 | 具备 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30800 | 1400
18 |  | 关注指标视图 | 展示所有用户关注指标，并以折线展示 | 不具备 | 1 | 5 | 1 | 7 | 30800 | 9800
19 | 数据库监控 | 性能统一展示 | 数据库监控面板，增加展示所在服务器性能 | 不具备 | 1 | 10 | 1 | 12 | 30800 | 16800
20 |  | RAC监控 | 对rac的监控（服务，性能等）； | 不具备 | 1 | 10 | 1 | 12 | 30800 | 16800
21 |  | 归档日志监控 | 归档日志的监控（归档日志的空间等指标） | 不具备 | 1 | 10 | 1 | 12 | 30800 | 16800
22 |  | 运维工具 | 数据库运维工具，安全问题，工具独立出来，设置操作权限，不要记录用户名密码等信息，可批量执行sql语句，数据库的监控优化（sql语句没有执行完成）。确认慢sql是哪些。 | 不具备 | 1 | 5 | 1 | 7 | 30800 | 9800
| 新版本升级 |  | 升级到7.0 | 不具备 | 1 | 0 | 10 | 11 | 30800 | 15400
|  |  |  | 总计(内部工时) |  |  | 165 | 总计(内部成本) |  | 231000
|  |  | 技术加乘系数 | 10% | 总计(修正工时) |  | 181.5 | 总计(修正成本) |  | 254100
[5 empty] | 总计(对外工时) |  | 186.34 | 客户强制人月单价 |  | 30000
Note on E3: betafox: 每次评估需要填写此纪录！！
Note on F3: betafox: 每次评估需要填写此纪录！！
Note on G8: betafox: 每项时间不能超过10人天,避免评估粒度太粗！
Note on E32: betafox: 1、出差/驻场开发加乘(一般为10%) 2、用户需求波动加乘 ----------------------------- 这块需要再细化，暂时先这样！！
Note on J33: betafox: 客户明确要求了人月单价的情况， 商务人员对外需提供换算过的“对外工时数”！