## 【标准导入表】项目任务模板
项目类型 | 一级科目 | 二级科目 | 任务名称 | 角色 | 工时
研发 | 需求收集 | 表单 | 表单收集 | 工程师
研发 | 需求收集 | 表单 | 业务流程收集 | 工程师
研发 | 需求收集 | 表单 | 表单清单 | 工程师
研发 | 需求收集 | 字段 | 确定字段类型及来源 | 工程师
研发 | 需求讨论 | 会议 | 需求讨论会 | 工程师
研发 | 需求讨论 | 上门 | 与客户讨论业务逻辑 | 工程师
研发 | 需求确认 | 表单 | 业务表单确认 | 工程师
研发 | 需求确认 | 表单 | 各字段选择器确认 | 工程师
研发 | 需求确认 | 菜单 | 系统菜单确认 | 工程师
研发 | 需求确认 | 流程 | 业务流程确认 | 工程师
研发 | 需求确认 | 需求确认单 | 编写需求确认单 | 工程师
研发 | 需求确认 | 需求确认单 | 双方签字确认 | 项目经理
研发 | 项目分解 | 会议 | 项目技术交底会 | 项目经理
研发 | 项目分解 | 开发计划 | 制定开发计划 | 项目经理
研发 | 项目分解 | 模块分解 | 模块分解 | 项目经理
研发 | 项目分解 | 功能分解 | 功能分解 | 项目经理
研发 | 项目分解 | 任务分配 | 任务分配 | 项目经理
研发 | 原型搭建 | 表单 | 表单原型搭建 | 工程师
研发 | 原型搭建 | 流程 | 流程原型搭建 | 工程师
研发 | 原型搭建 | 统计 | 统计原型搭建 | 工程师
研发 | 系统开发 | 表单 | 表单开发 | 工程师
研发 | 系统开发 | 逻辑 | 业务逻辑开发 | 工程师
研发 | 系统开发 | 统计 | 统计分析开发 | 工程师
研发 | 系统开发 | App | App功能开发 | 工程师
研发 | 系统测试 | 功能 | 系统整体功能测试 | 测试
研发 | 系统测试 | 流程 | 业务流程测试 | 测试
研发 | 系统测试 | 统计 | 统计数据准确性测试 | 测试
研发 | 系统测试 | App | App功能测试 | 测试
研发 | 系统试运行 | 系统部署 | 系统部署 | 工程师
研发 | 系统试运行 | 培训 | 管理员培训 | 工程师
研发 | 系统试运行 | 培训 | 普通用户培训 | 工程师
研发 | 系统上线 | 上线支持 | 测试数据清空 | 工程师
研发 | 系统上线 | 上线支持 | 人员角色分配 | 工程师
研发 | 系统上线 | 上线支持 | 基础数据录入 | 工程师
研发 | 系统交付30天 | 系统优化 | 字段优化 | 工程师
研发 | 系统交付30天 | 系统优化 | 逻辑优化 | 工程师
研发 | 系统交付30天 | 系统优化 | 界面优化 | 工程师