## 周例会沟通汇报内容
1）综合行政（郭姐补充一下还需要哪些关注的）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数
本周入职
本周转正
本周离职 | 直接列人名
本周请假 | 直接列人名
差旅情况 | 直接列人名，地点
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金
本周支出
本周收款
贷款情况
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 延迟原因&解决建议
合计：
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人
合计：
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 延迟原因&解决建议
合计：
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理 （周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20018 | 2020蒙昆烟厂安全运维系统项目 | 王琪 | 1.完成系统培训。针对所有信息中心及驻场运维人员进行系统的操作培训。 | 1.要终验相关文档目录，并进行补充。 2.推进终验进程。 | 上线 | 2020-12-04 | 是 | 无
ACL20080 | 2020临汾市公司运维升级改造 | 赵强 | 暂无其他事项。要剩余的9个县的资产清单导入系统。还没梳理完。 | 完成资产导入。 | 上线 | 2020-12-11 | 否 | 无
ACL20053 | 2020山西省监狱管理局监控运维项目 | 赵强 | 1.冉哥去现场开发单点登录和用户同步功能，修复了硬件采集显示问题。 遗留问题：1.用户同步等集成商提供接口后，调试即可。 2.openstack开发，冉哥已研究根据提供的协议采集指标有限。再进一步沟通 2.与客户沟通数据配置问题和文档审核问题，预计下周去现场执行。 | 1.配置客户新增设备，绘制拓扑图 2.与监理审核提交的项目资料 目前按照总体12月15日阶段交付准备 | 实施阶段 | 2020-12-15 | 否 | 无
ACL20085 | 2020宁波新远监控软件项目 | 柴永强 | 1.监控系统实施环境准备（向钱涛要采集任务类、windows系统syslog采集控件、syslog Sender工具）； 2.进出口银行监控系统绿盟防火墙、思科交换机、windows主机syslog日志采集实施 | 1.预计周三 周四 过去处理syslog问题 | 上线 | 2021-12-04 | 否 | 1.问题： 进出口银行监控系统绿盟防火墙syslog可正常采集； 思科交换机、windows主机syslog日志采集，采集层未能成功采集 解决：已沟通，很可能是网络问题。安装kiwisyslog是可以接受win的log ，证明log发送是ok 的。跟小柴沟通，在我们采集服务器安装rsyslogserver服务，用于监听syslog，测试是否可以接收，如果可以，证明我们采集监听syslog有问题，如果不能接收，就是网络的问题。 目前我和韩建 ，谁有空谁支持。
ACL19009 | 2019广东中烟工业有限责任公司IT运维管理平台优化升级项目 | 赵强 | 1.系统报表优化，更新 2.参加项目验收会议，已验收；验收报告和发票下周提交给客户走付款流程 3.针对系统下一步的运维工作进行梳理。主要从：日常运维工作、报表分析、客户反馈等方面进行梳理。 | 1.针对运维工作和燕姐进行沟通；尽量逐步提升客户满意度，达到期望值， 日常运维工作、报表分析、客户反馈等方面进行梳理。 2,验收报告、发票、付款申请提交给客户，跟进付款。 | 上线 | 2021-12-04 | 是 | 1.对于运维期间的数据统计质量较低 由赵强带领冯月燕针对每周的数据统计出具相关字段说明和建议。对数据的分析逐步深化。
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 第三季度回款 | 2020-11-27 | 是
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
7）宁波子公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）