## 周例会沟通汇报内容
1）综合行政（郭姐补充一下还需要哪些关注的）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数
本周入职
本周转正
本周离职 | 直接列人名
本周请假 | 直接列人名
差旅情况 | 直接列人名，地点
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金
本周支出
本周收款
贷款情况
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 延迟原因&解决建议
合计：
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人
合计：
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 延迟原因&解决建议
合计：
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理 （周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20018 | 2020蒙昆烟厂安全运维系统项目 | 王琪 | 1.本周一赵部没来，周二、周三蒙昆公司开大会，周四周五郭哥请假。导致本周没有进行培训。 | 1.尽快进行系统培训。目前安排到周一上午。 | 上线 | 2020-11-28 | 否 | 1.培训时间无法确定下来。 没啥好办法。只能天天催。需要兼顾赵部时间。
ACL20080 | 2020临汾市公司运维升级改造 | 赵强 | 1.根据收集的各县局资产，梳理后倒入系统中，已完成10个县。剩余5个还未收集上来 | 1.编写针对县局使用系统的简易手册 2.配合信息中心启动系统使用，技术支持 3.遗留5个县的资产收集跟进 | 下周正式上线使用 | 2020-11-28 | 否 | 通过系统可以单点登录到堡垒机，但在我们系统对应堡垒机的链接设备页面，点击连接后确无法连上设备，提示报错。因没有维保也不好确定是什么问题。咨询过思福迪，但是当时是修改的版本，没有环境，无法确定。 解决：已沟通sfd的维护人，晋中实施时联系思福迪帮忙看下，看是否可以确定问题原因。
ACL20053 | 2020山西省监狱管理局监控运维项目 | 赵强 | 无 | 安排东冉去现场完成： 1.openstack 、sso开发 2.存储和华为硬件服务器面板个别指标显示问题 | 实施阶段 | 2020-11-28 | 否 | 无
ACL20026 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 赵强 | 1.项目周五晚上配合机房停电演练，已完成任务 | 无。 免费运维期内。质保金：40000 | 上线 | 2021-05-15 | 否 | 无
ACL19009 | 2019广东中烟工业有限责任公司IT运维管理平台优化升级项目 | 赵强 | 1.尹咨询他领导后回复预计下周确认验收会议时间 2.项目报表bug修复 3.厂里提出企业微信对应按键号转接调整，评估风险 | 1.确认验收时间并参加会议 2.燕姐请假，顶替接听服务台电话，处理运维事件 | 上线 | 2020-11-28 | 是 | 1.好的，oa接口复杂度怎么样？ oa接口方案明确，已与尹庆君和oa开发团队沟通方案。工作需双方共同开发对接。但OA的信息中心接口人暂未确认方案和开发时间。 OA的接口不影响项目验收 2.终验时间确定。 预计下周确认时间，但估计开会时间不会在下周，具体需要下周赵强沟通后确认。
ACL20075 | 2020蒙昆烟厂统一门户项目 | 韩建 | 1.完成概要设计文档功能单元编写工作 2.完成与CA沟通技术方案 3.启动了界面原型开发含（业务系统注册、主页工具条、统一待办、门户首页） 概要设计文档目前只差CA设计方案、短信平台设计方案的整理与合稿与审阅（预计下周一），完成整体蓝图设计方案 | 1.继续数据门户界面原型的开发及调整 如果下周能赶上的话，跟蒙昆用户过一下蓝图方案 | 第一阶段设计 | 2020-11-28 | 是 | 1.韩建下周支持湖北，无法兼顾内蒙。 王琪支持：蒙昆蓝图设计文档编辑、合稿审核。
重点事项关注 | 1.人员安排。目前几个项目现在人员不好协调。 品恩项目：预计月底实施，陈靖康负责实施（目前在郴州支持，本周还要一周）；翟东冉做项目需求控制，该项目需要有高级项目经理和甲方陈处沟通，控制需求发散。 2020宁波新远监控软件项目：下周实施，安排小柴过去实施。完成系统的部署和winSyslog部署，后续还包括一个短信猫。 山西监狱：翟东冉下周支持，一周时间搞定山西监狱需要现在调试的内容。 湖北银行：韩建过去现场支持，安排内蒙分公司王海山、王琪支持。 蒙昆烟草统一门户：下周主要王琪支持。 其他人员目前安排见附件。
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议） | 1、锦州银行方案已编写完成 。杜建希望本周过去交流，但目前我这里都安排满了。过去一趟至少2天。建议王琪和杜建沟通下周过去。
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 第三季度回款 | 2020-11-27 | 是
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
7）宁波子公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）