## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 侯程、盛新欢、韩健，罗泽宇、王睿玺，王鹏飞 | 1.蓝图设计方案评审完毕 2.完成会议、新闻、通知、值班后台管理 3.完成与主数据系统接入，用户、部门同步 4.完成总体界面原型开发，含门户首页、我的办公、知识文档检索模块页面 5.完成对外公布的待办相关接口开发 6.完成知识文档分类管理功能开发 | 1.开始前端功能模块开发，含门户首页、我的办公,目标100% 2.开始知识文档检索模块技术es技术验证 3.界面原型交流（跟相关用户） 4.相关公共组件类代码开发
| 湖北银行 | 王海山
重点事项关注 | 预计周四第一笔回款到位
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议） | CA接入事宜