## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 侯程、盛新欢、韩健，罗泽宇、王睿玺，王鹏飞 | 1.完成功能模块开发，含门户首页、我的办公（会议，待办展示，日程，常用功能链接） 2.完成知识文档全文检索，文档分类汇总开发 3.完成与用户交流部分界面原型 4.完成部分数据字典等后台配置完善 | 1.进入除接口外所有功能测试阶段 2.相关功能开发质量及问题检查 3.协调短信平台进厂部署事宜 4.第一版打包用户测试环境部署
| 湖北银行 | 王海山 | 预计元旦前完成相关功能上线
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议） | CA接入事宜，给魏总打不通电话