## 决议事项跟踪
上周决议事项跟进
序号 | 任务时间 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 未完成的原因 | 处理办法
行政 | 2020.11.20 | ISO9001维护项目文档 | 翟东冉 | 已提交 | 完成
|  | ISO9001集成项目文档 | 国信余国华配合 | 已提交
|  | ISO软件开发项目文档 | 郭建芳 | 已提交 |  | 用ISO20001的软件开发文档
|  | 产品测试报告（自动化和云管） | 张忠强 | 未完成 | 未安排在本周 | 测试报告需提交操作手册和功能使用录屏文件；
销售 |  | 电科一期尾款 | 张忠强 | 未完成
| 2020.12.07 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
| 2020.12.14 | 信创配合研发事宜，如何安排和执行？目前尚未做承诺
维护 | 2020.11.30 | 维护边界问题 | 翟东冉 | 未完成
|  | 规范维护项目文档 | 翟东冉、王琪
| 2020.12.07 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
实施 | 2020.11.30 | 广州工位借款发票问题 | 王琪 | 未完成 | 未完成 | 那边的办公工位发票要合同到期后才能开，要等到明年1月份才能开。往年都是如此
|  | 规范项目输出 |  | 完成 | 完成 | 在实施要求中添加培训的录屏和录音，并提交P4 。
其它 | 2020.11.30 | 差旅补助问题 |  | 未完成
重点事项关注
需要上会讨论决议事项