## 周例会沟通汇报内容
1）综合行政（郭建芳）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数 | 16 | 6 | 7 | 29
本周入职 | 0 | 0 | 0 | 0
本周转正 | 0 | 0 | 0 | 0
本周离职 | 直接列人名 | 0 | 0 | 0
本周请假 | 直接列人名 | 0 | 0 | 0
差旅情况 | 陈敬康-郴州，崔晓成-重庆；鲍爽-重庆；高宏博-重庆；肖旭-重庆；王琪-呼和浩特；赵强-广州；李忠建-常德；张超-武汉；张忠强-常德； | 杨唐辉-郴州；李俊楠-常德；周泽宇-武汉 |  | 13
合同经营数据通报
| 自主签单 | 渠道签单 | 友商过单 | 合计
今年签单总额 | 24613084.33 | 1238160 | 93325590.94 | 119176835.27
| 往年合同回款 |  | 2020年合同回款 |  | 年内回款合计
| 应回 | 已回 | 应回 | 已回 | 往年 | 2020年
今年回款情况 | 12721889.84 | 12367090.24 | 24534627 | 10368621.42
保证金情况
投标保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 支付人员 | 未回原因
1 | 2020机电产品国际招标 | 33000 | 2020.12.01 | 2020.12.31 | 孟天骄
2 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 100000 | 2020.11.24 | 2021.2.1 | 孟天骄
3 | 北京信息安全测评中心 | 18000 | 2020.10.26 | 2020.11.30 | 孟天骄
4 | 2020中国进出口银行 新数据中心高端存储阵列设备采购项目 | 800000 | 2020.10.19 | 2020.11.10 | 创云融达信息技术（天津）有限公司
5 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司经营管理信息系统优化项目 | 20000 | 2020.10.20 | 2020.11.11 | 孟天骄
6 | 山西省烟草公司阳泉市公司机房小机服务器及网络安全设备系统维保服务 | 4660 | 2020.10.12 | 2020.10.30 | 孟天骄
7 | 2020年天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购项目 | 15000 | 2020.10.15 | 2020.10.31 | 天津瀚海智慧科技有限公司 | 回款￥5550，未回款：￥9450
8 | 2020蒙昆烟厂统一门户项目（蒙昆企业数据中心项目（第四标段：数据门户）） | 50000 | 2020.8.26 | 2020.10.25 | 孟天骄
9
10
履约保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 项目经理 | 未回原因
1 | ACL20012-2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 200000 | 2020.9.15 | 2021.3.31 | 韩健
2 | ACL20004-2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 350000 | 2020.3.5 | 2020.3.31 | 鲍爽
3 | ACL20001-2020蒙昆烟厂安全运维系统项目 | 150000 | 2020.1.16 | 2020.10.1 | 王琪
4 | ACL19011- 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 165476.2 | 2019.12.11 | 2020.5.30 | 李忠建
5 | ACL19014- 2020湖南中烟异地技改专题项 | 90145.75 | 2019.12.10 | 2020.5.30 | 李忠建
6 | ACL9017-2019文旅部监控 | 20000 | 2019.12.10 | 2019.12.31 | 崔晓成
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 914490.8 | 101194.16 | 84041.08 | 64210.86 | 20609.25 | 1184546.15
本周支出 | 467602.55 | 220 |  | 6633.87
本周收款 | 123140
贷款情况 | 4000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） | 726666.43 | 本年收入累计 | 12422545.52 | 资产 | 9251940.64 | 解释一下
本周开票（含稅） | 1082800 | 利润总额 | -2017138.69 | 负债 | 5801171.9 | 解释一下
环比上周数据增长 |  |  |  | 所有者权益 | 3450768.74 | 解释一下
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 刘建军 | 2020-11-24
2 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 孟天骄 | 2020-11-24
3 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
4 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
5 | 20900 | 20900 | 差旅借款 | 陈敬康 | 2020-6-5-至今 | 人为回来
6 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人为回来
7 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 肖旭 | 2020-10-21 | 人为回来
8 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
9 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
10 | 15000 | 5777 | 项目下半年房租 | 鲍爽 | 2020-05-09
合计 | 309500 | 300277
应收应付情况
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 4 | 2019-01-20 | 180000 | 杨天宇 | 20.12.4开票
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款 |  | 曲总反映客户款未到
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 3 | 2020-07-15 | 265191.6 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19010 | 2019终端资产管理系统 | 2 | 2020-11-29 | 21100 | 蔡建 | 19.11.22开票
ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
ACL19017 | 2019文旅部一体化政务服务平台运维保障系统 | 2 | 2019-12-31 | 147800 | 狄平 | 20.11.18开票
ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 3 | 2020-10-01 | 997990 | 蔡建 | 未开
ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
ACL20014 | 2020 宁波新远监控软件销售合同 | 1 | 2020-11-16 | 20270 | 张忠强 | 未开
SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 1 | 2020-09-25 | 385000 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2 | 2020-10-30 | 231000 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 115500 | 杨天宇 | 未开
SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
|  |  | 合计： | 10200743.1
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
合计：
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
BCL19090-C2 | 菲利华研发费用 | 2 | 2020-11-30 | 150000 |  | 发票未开
BCL19090-C1 | 牛吧研发费用 |  |  | 580000 | 19年差45万票，20年差13万 | 发票未开
合计：
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 回款进度 (按照合同要求标注) | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20028 | 2020重庆中烟工业有限责任公司信息安全运维系统项目 | 崔晓成 | 1.已经完成了测试环境的人员、角色、安全制度的初始化。 2.已完成了第一版制度文件的编写。 3.修改了汇报PPT。 4.进行了一轮测试，并分配了BUG。 5.计划、协调后续资源投入。 6.安全功能的继续完善。 | 1.修改完成现有BUG。 2.输出测试用例。 3.输出并确认第二版制度文件。 4.全公司功能确认及培训。 5.开始筹备移动端功能设计。 | 上线 | 2020-11-27 |  | 否
重点事项关注
需要上会讨论决议事项 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 回款进度 (按照合同要求标注) | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20053 | 2020山西省监狱管理局监控运维项目 | 赵强 | 1.向直接客户讲解系统， 2.完成客户提供网络设备和拓扑图，配置到系统的工作 3.与集成商沟通项目资料问题，根据建议完善所有文档 4.开发工作 《1》openstack提供resful接口，根据接口信息测试可以拿到数据，但是openstack与监控服务器之间网络不通，待集成商调通后，测试 《2》用户同步接口文档也收集完成，反馈给冉哥进行调试 | 1.所有文档编写，与监理约时间初步过一遍文档 2.开发工作跟进 | 实施 | 2020-12-15 | 首付：96000 已回 | 是 | 无
验收：88,000 未回
质保金：8,000 验收后1年
ACL19009 | 2019广东中烟工业有限责任公司IT运维管理平台优化升级项目 | 赵强 | 1.项目已验收，付款资料已提交客户。 2.还有遗留配合的工作，后面转运维积极配合。 | 1.远程支持系统使用配置 | 终验 |  | 已开票，待回终验款,本月 | 是
ACL20085 | 2020宁波新远监控软件项目 | 柴永强 | windows服务器日志采集层采集； syslog日志乱码问题解决 | 思科交换机添加； 拓扑图绘制； 交换机备份 | 初验 | 2020-12-15 | 首付：38700 已回 | 是 | 1.已沟通，本次没有配置备份拓扑图等相关内容。给他们培训清楚，让他们自己添加。 2.合同外的内容，先收集，再反馈商务进行沟通。不包含的一律不做。
验收：4300 未回 合同到期后1个月内
ACL20001 | 2020蒙昆烟厂安全运维系统项目 | 王琪 | 无 | 1.推进终验 2.系统保障，目前发现有的功能需要微调一下。 | 初验 | 2020-12-15 | 尾款： 997，990 本月回，开票等通知 | 是
ACL20015 | 2020年北京市检查站安全设备综合监控平台 | 翟东冉 | 本周先和甲方项目经理沟通了解了项目基本情况，以及周末现场跟陈处进行了工作汇报。目前陈处还是要做摄像头的清晰度等业务类监控。魏总跟陈处表达的意思是先分阶段，先把基础监控做起来。陈处目前要求1个月内实施完成。其他业务类的监控由品恩先梳理或开发，然后跟我们系统做接口。 | 检查站数据上报监控，RocketMq。 | 实施 | 2020-12-15 | 已回首付款 51,600 |  | 摄像头的监控要跟品恩沟通后续方式，但我们先不能做，要商务上确认后才动手，但是不影响前期的方案沟通。 涉及到本次二次开发的内容尽快输出需求规格说明书和设计，人员方面协调陈靖康回京开始实施。
[7 empty] | 尾款,终验款：120,400 | 否
ACL20008 | 2020燃气集团监控升级项目 | 翟东冉 | 合同已经提流程了，具体能下来的时间，陶工预计本周差不多。甲方想在合同下来后设计评审一起做了，所以相关的设计文档需要准备，目前准备的是为了先把评审过了，真正实施还是要按实际情况做设计的。 | 1、等燃气集团通知设计评审会议。 2、如果时间调的开的话，设计工作可以开始了。 | 实施 | 2020-12-15 | 首付（合同签订后）：9.6 未回 合同流程未完成 | 是 | 设计文档确认内容先输出。提前输出后，确定设计，再协调人员进入开发阶段。
设计评审：9.6 未回 设计文档已提交评审完毕回
上线评审：9.6 未回
终验评审：9.6 未回
质保期满：4.8 未回 终验后1年
重点事项关注 | 1.人员分配。目前本周三某局要系统升级，需要有人一直在现场进行设备迁移，品恩的实施工作也要开始，这两个项目的时间正好在一起，光东冉一人无法排开，希望陈靖康马上回京。
需要上会讨论决议事项
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 |  | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
WCL20002 | 2020正通维保 |  | 正常巡检 |  | 本月为年度合同最后一次巡检。
WCL20004 | 2020年某局应用系统维护服务 | 翟东冉 | 孟姐周五电话说系统不告警，因去过外地出差，要求做核酸检测后方可现场处理。周末进行了核酸检测。 | 周三开始做系统升级，主要包括安装操作系统8个，系统部署及数据迁移。预计最快2周。主要工作量在于设备迁移及分组迁移。
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 翟东冉 | 终验开票，终验文档签字。 | 进入维护期。 |  | 2021-11-26
WCL20003 | 2020 广东中烟系统维护项目 | 赵强
重点事项关注 | 燃气合同签订、某局维护、品恩实施。正通明年合同是否提前沟通？
需要上会讨论决议事项 | 1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
市场工作情况-总结 2020-12-07
单列本周重点商机情况
客户名称 | 商机名称 | 商机负责人 | 本周跟进的结论 |  |  | 潜在风险/预测及应对措施
北信源 | 2020中电科新疆安防项目二期 | 鲍爽/张忠强 | 1、一期尾款81000他们还没收到钱 2、二期肖问过朱说定的是76,鲍爽在核实。肖没有砍价说就按客户意思，合同还需要等等，他们正在抓紧弄。 |  |  | 合同签署时间暂时不确定，加强跟进，目标是年内完成！
一汽财务 | 2020 一汽财务监控运维系统 | 张忠强 | 上周计划王琪去，客户没时间。已预约明早一起远程视频会议。
内蒙烟草 | 2020 内蒙烟草安全运维 | 张忠强 | 投标结束 |  |  | 1、下一步跟进公告、退保证金、签署合同。争取本月签完 2、项目经理人选需要开始考虑，应在月底确定。
湖南中烟 | 2020 易地技改IT运维 | 张忠强 | 郴州：终验会因客观原因delay，验收材料完成，装订的有问题，验收会后签完字全部胶装。 常德：本周进行业务用户培训 |  |  | 明早找田主任，请主人出马预约一下其他部门的人
其他次要商机简述 | 国信信创安全配合、明易达售前支持、宁波工程维护事宜、宁波进出口银行、洛阳光电所回款事宜
大客户/代理商/行业动态 | 无明确商机的，可能存在机遇的动态信息
销售漏斗整体动态 | 上周成单：内蒙烟草 新商机：一汽财务 实质进展：电科2期进入合同阶段，宁波进出口银行本周回款 本周预约计划：周四名易达/武汉、上海某运营商(时间待定)
其他商务配合事项 | 孟： 1.协助魏总山西WEB运维项目报名资料。 2.与瀚海智慧沟通下游合同签法。 3.与创云张欢沟通口行项目
重点事项关注 | 湖南终验上线 / 验收、电科合同
需要上会讨论决议事项 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 |  |  | 本周计划 |  | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 韩健，侯程、盛新欢 | 1.整体界面原型第二版改造完成80% 2.开始详细数据库模型设计 3.完成接口详细设计方案（待与各应用系统负责人讨论） |  |  | 1.与甲方开设计评审会（完成后可付款） 2.与业务系统负责人进行接口方案沟通 3.完成第二版原型开发
| 进出口银行 | 韩健、柴永强 | 1.完成windowssyslog日志的监控 |  |  | 1.剩余添加部分设备 2.短信接口功能开发（协助购买短信猫并安装）
| 重庆中烟 | 王鹏飞、王睿玺、罗泽宇、孙勇 | 1.部分人员支持了1天重庆中烟收尾工作 |  |  | 安排部分人做重庆中烟的项目收尾工作
| 湖北银行 | 韩健，王海山 | 监控的2个需求功能已完成 监控bug类的更新包已经升级到uat做测试 |  |  | 派过去一个进行uat测试
重点事项关注 | 需要开始进行与ca及短信平台厂商详细沟通相关设计方案及进场安排，实施计划了
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
7）宁波子公司情况情况-张超统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 |  |  | 本周计划
| 湖南中烟云资源管理 | 柴永强 | 终验支持（人力集中项目） |  |  | 机动支持，保证验收
| 重庆中烟统一监控 | 王文强 | 机房进出入管理开发，BUG修复 |  |  | BUG修复，机动支持
| 湖北银行监控二期 | 柴永强 | 监控和运维都在延迟，由于人力不足，上周只做了一些零星功能 |  |  | 现场完成监控新功能的UAT，一些BUG的修复。宁波至少要把大块功能开发完 内蒙要把客户关注的一些重点BUG修复完成。
| 广东中烟运维升级4期 | 柴永强 | 系统SQL查询优化分析 人为延迟 |  |  | 使用中的BUG修改
| 苏州和融运维管理系统 | 颜彬彬 | BUG相关修复 |  |  | 机动支持
| 宁波工程学院运维管理系统 | 柴永强 | 产品更新升级。 |  |  | 排程，优先级放低
| 宁波卫生学院运维管理系统 | 柴永强 | 产品更新升级。 |  |  | 排程，优先级放低
重点事项关注 | 最近宁波工作量比较大。主要是内容太多。安排上会出现资源争抢问题。需要和各个项目经理进行讨论。
需要上会讨论决议事项

## 决议事项跟进
上周决议事项跟进
序号 | 任务时间 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 未完成的原因 | 处理办法
行政 | 2020.11.20 | ISO9001维护项目文档 | 翟东冉 | 已提交 | 完成
|  | ISO9001集成项目文档 | 国信余国华配合 | 已提交
|  | ISO软件开发项目文档 | 郭建芳 | 已提交 |  | 用ISO20001的软件开发文档
|  | 产品测试报告（自动化和云管） | 张忠强 | 未完成 | 未安排在本周 | 测试报告需提交操作手册和功能使用录屏文件；
销售 |  | 电科一期尾款 | 张忠强 | 未完成
| 2020.12.07 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
维护 | 2020.11.30 | 维护边界问题 | 翟东冉 | 未完成
|  | 规范维护项目文档 | 翟东冉、王琪
| 2020.12.07 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
实施 | 2020.11.30 | 广州工位借款发票问题 | 王琪 | 未完成 | 未完成 | 那边的办公工位发票要合同到期后才能开，要等到明年1月份才能开。往年都是如此
|  | 规范项目输出 |  | 完成 | 完成 | 在实施要求中添加培训的录屏和录音，并提交P4 。
其它 | 2020.11.30 | 差旅补助问题 |  | 未完成
重点事项关注
需要上会讨论决议事项