## Sheet1
基础信息 |  |  |  | 人力资源需求 | [6 empty] | 资源分配及支持
编号 | 紧急度 | 重要度 | 状态 | 所属项目 | 项目负责人 | 工作内容 | 期望资源描述 | 期望支持类型 | 期望开始时间 | 期望结束时间 | 支持研发中心 | 接口人 | 支持资源 | 实际支持类型 | 实际开始时间 | 实际结束时间
|  |  |  | 重庆中烟信息安全运维系统项目 | 崔晓成 | 监控系统BUG修复及新类型开发支持 | 1个精通监控系统的开发工程师 | 兼职 | 2020-12-24 | 2021-01-10
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | 分支行人员人员添加，附件上传分开，身份证、毕业证、审核材料； 分支行人员基本信息展示页面，需要提供人员的附件信息以及考试成绩列表。 分支行人员列表，提供导出Excel功能； 分支行人员列表，提供按分支行维度给出的查询页面，分支行-人数；并提供导出。 分支行人员报备后，没有挂载角色；变更并移出分支行科技人员行列后。并没有移除角色。 | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 杨唐辉
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | 分支行重点设备列表，提供按分支行维度给出的查询页面。显示所有分支行并显示其设备数量。提供导出。 分支行重点设备查询列表，提供导出； | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 杨唐辉
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | 分支行重要任务执行列表，提供导出； 分支行重要任务下达管理，可指定到两个角色（分行级别、支行级别）； 分支行重要任务截止时间前一天未完成提交的，短信通知。 | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 杨唐辉
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | 考试管理-试题管理》业务分类，需要提供树形结构形式，使用字典。 考试管理-考试》考试可以指定角色参加而不是所有人（分行级别、支行级别）。 提供考试成绩的导出功能。 提供考试成绩，显示分支行结构查询导出的功能。分支行名称，考试人数、平均分。 考试截止时间前一天未完成答卷的，短信通知。 | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 颜彬彬
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | 堡垒机账户管理》需要支持多个堡垒机系统。现在只有一个堡垒机。 堡垒机账户管理-账户二级授权》选人时可根据人员姓名查询。查询范围，运维人员。 | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 王文强
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | 堡垒机自助激活》需要显示出来验证机制，并显示验证结果。以便验证不通过的时候知道是那个环节验证不通过。 堡垒机自助激活》需要支持多堡垒机激活； 堡垒机自助激活》激活机制需要验证； 堡垒机辅助激活》主页面显示所有人的激活日志。不能查询出来所有堡垒机账号。 堡垒机辅助激活-激活页面》填写激活人员，激活堡垒机账号，激活描述、提供附件上传功能。 | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 王文强
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | 堡垒机辅助冻结-主页面》显示当前激活日志，可根据时间、人员、状态进行筛选。 | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 王文强
| 不紧急 | 重要 | 未开始 | 湖北银行二期项目 | 张超 | ECC进出入-主页》显示正在机房内的人员，增加机房人员历史记录，取消堡垒机账号显示。 | 当前模块开发人员 |  | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 宁波 | 柴永强 | 王文强
Note on C3: baoshuang: 紧急、不紧急
Note on D3: baoshuang: 重要、不重要
Note on E3: baoshuang: 未开始 支持中 已完成 已挂起
Note on F3: baoshuang: 包括售前和实施
Note on I3: baoshuang: 资源要求，包括：技术水平、开发基础、资源数量
Note on J3: baoshuang: 全职 兼职
Note on M3: baoshuang: 宁波 内蒙 北京
Note on N3: baoshuang: 制定支持研发中心的接口人
Note on O3: baoshuang: 实际分配资源
Note on P3: baoshuang: 全职 兼职
Note on Q3: baoshuang: 实际资源投入时间
Note on R3: baoshuang: 实际资源回收时间