## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 侯程、盛新欢、韩健 | 1.业务系统接口对接方案评审及业务系统需求了解 共10个业务系统 2.蓝图设计评审文档及验收相关资料准备整理 3.与甲方讨论及确认整体功能结构 | 1.完成设计蓝图评审会 2.完成与主数据系统的用户部门对接 3.完成统一待办入库接口 4.系统主页设计及开发（参考湖南中烟门户） 5.回公司安排下阶段工作
| 重庆中烟 | 王鹏飞、王睿玺、罗泽宇、孙勇 | 完成重庆中烟收尾支持 | 暂无计划
| 湖北银行 | 王海山 | 内部功能测试（业务接入、多告警工单） | 去湖北银行uat测试及上线
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议） | 上周5讨论的CA的问题，强哥汇报下与魏、张鹏沟通情况