## Sheet1
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 回款进度 (按照合同要求标注) | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20028 | 2020重庆中烟工业有限责任公司信息安全运维系统项目 | 崔晓成 | 1.已经完成了测试环境的人员、角色、安全制度的初始化。 2.已完成了第一版制度文件的编写。 3.修改了汇报PPT。 4.进行了一轮测试，并分配了BUG。 5.计划、协调后续资源投入。 6.安全功能的继续完善。 | 1.修改完成现有BUG。 2.输出测试用例。 3.输出并确认第二版制度文件。 4.全公司功能确认及培训。 5.开始筹备移动端功能设计。 | 上线 | 2020-11-27 |  | 否
重点事项关注
需要上会讨论决议事项 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。