**北京市燃气集团有限责任公司**

**运维服务管理平台优化升级价格明细**

 **1.分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项描述 | 数量 | 单价 | 单价单位 | 分项合计（人民币元） | 备注 |
| 1 | 运维服务管理平台优化升级项目 | 运维管理流程优化部分 |  506 | 1000 | 元/人天 | 506000 |  |
| 自动化监控功能优化部分 | 99 | 1000 | 元/人天 | 99000 |  |
| 系统集成部分 | 44 | 1000 | 元/人天 | 44000 |  |
| 2 | 培训 |  | 11 | 1000 | 元/人天 | 11000 |  |
| 3 | 其他-质保期 |  | 1 | 0 | 年 | 0 |  |
| 4 | 总计 |  |  |  |  | 660000 |  |
| **5** | **优惠成交价** | **600,000元 大写：陆拾万元整** |

**2.人员投入计划表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目角色** | **2018年** | **2018年** | **2018.7-2019.1** | **总计人天** |
| **需求调研期** | **优化实施期** | **系统集成、培训期****项目验收** | **试运行期** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **6个月** |
| 项目经理-高级 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 7 |  | **106** |
| 实施 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 |  | **78** |
| 研发-高级 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 6 |  | **78** |
| 研发-高级 | 22 | 17 | 22 | 20 | 21 | 9 |  | **111** |
| 研发1 | 22 | 17 | 22 | 20 | 22 | 9 |  | **112** |
| 研发2 | 22 | 17 | 22 | 20 | 22 | 9 |  | **112** |
| 测试 |  | 10 | 10 | 18 | 20 | 5 |  | **63** |
| **总计人天** | **104** | **112** | **126** | **128** | **135** | **55** |  | **660** |

**总工作量660人/天，人员单价1000 /人天,合计66万元，优惠成交价60万元。**