**中国烟草总公司内蒙古自治区公司**

**机房空调设备维护保修服务合同**

**合同补充协议**

**甲方：北京创联致信科技有限公司**

**乙方：捷通智慧科技股份有限公司**

**业主：中国烟草总公司内蒙古自治区公司**

**签订日期： 年 月 日**

**协议内容**

北京创联致信有限公司（以下简称甲方）于2017年6月与捷通智科

技股份有限公司(以下简称乙方）乙方对中国烟草总公司内蒙古自治区公司信息中心机房的2台海洛斯（Q14UA、P07UA）、2台艾默生（P2050、P2070）和2台大金柜机空调，共计6台空调机组设备提供贰年的有偿维护保修服务（以下简称原合同），原合同金额（人民币）小写：140000.00元，大写壹拾肆万元整。

在维护执行过程中，由于2018年底中国烟草总公司内蒙自治区公司进行机改造拆除在维保中5台空调（2台海洛斯Q14UA、P07UA）+1台艾默生（P2070）+2台大金柜机，另1台艾默生P2050保留。

**一、协议金额**

1、原合同金额：

**合同价格**

乙方对甲方信息中心机房的**2台**海洛斯（**Q14UA、P07UA）、2台艾默生（P2050、P2070）和2台大金柜机空调，共计6台空调机组设备的维护保修服务**，本合同总价为￥70000/年元整（柒万元整），共贰年总计服务费为￥140000（壹拾肆万元整）。维护保修费用明细如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 服务期 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | **海洛斯空调** | **Q14UA** | **1** | **台** | **年** | **18000.00** | **18000.00** |
| 2 | **海洛斯空调** | **P07UA** | **1** | **台** | **年** | **13000.00** | **13000.00** |
| 3 | **艾默生空调** | **P2050** | **1** | **台** | **年** | **18000.00** | **18000.00** |
| 4 | **艾默生空调** | **P2070** | **1** | **台** | **年** | **18000.00** | **18000.00** |
| 5 | **大金空调** | **5匹** | **2** | **台** | **年** | **1500.00** | **3000.00** |
| 总计 | **柒万元整** | | | | | | **70000.00** |

2、变更合同价格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **合价** | **未完成量** | **扣款原因** |
| 1 | 海洛斯空调 | Q14UA | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 6个月 | 空调已拆除 |
| 2 | 海洛斯空调 | P07UA | 1 | 13000.00 | 13000.00 | 6个月 | 空调已拆除 |
| 3 | 艾默生空调 | P2050 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 安原合同执行 |  |
| 4 | 艾默生空调 | P2070 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 6个月 | 空调已拆除 |
| 5 | 大金空调 | 5匹 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | 6个月 | 空调已拆除 |
| 6 | 合同金额 | 肆万肆仟元整44000.00 | | | | | |

**二、工程款支付**

1、本合同2017年6月至2018年6月已经支付我方服务费人民币柒万元整，小写70000.00。

2、根据变更合同内容，变更后的合同金额为肆万肆仟元整44000.00。根据原合同付款方式现应支付我方服务费叁万伍仟元整，35000.00合同到期支付余款玖仟元整，9000.00。

**三、其他**

1、本补充协议自签字盖章之日起生效。

2、本补充协议未尽事宜，按原合同执行。

3、本补充协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方：北京创联致信有限公司 乙方：捷通智慧科技股份有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：