- 附件二：项目实施及服务方案

目 录

1. 项目实施管理方案	2

1.1. 项目实施需求	2

1.2. 项目组织结构	2

1.3. 项目进度计划	3

1.4. 系统部署及测试	4

1.4.1. 系统功能	5

1.4.2. 系统部署	8

1.4.3. 系统集成	8

1.4.4. 系统测试	10

1.5. 系统验收及交付	10

1.5.1. 系统验收	10

1.5.2. 系统交付	11

2. 培训和售后服务	13

2.1. 培训方案	13

2.1.1. 培训要求	13

2.1.2. 培训目的	13

2.1.3. 培训对象	13

2.1.4. 培训方式	14

2.2. 质保期服务计划	14

2.2.1. 售后需求	14

2.2.2. 免费质量保证服务	14

2.2.3. 故障响应时间	15

2.2.4. 服务内容和范围	15

2.3. 维护措施	16

2.3.1. 问题级别定义	16

2.3.2. 问题解决方式	16

2.3.3. 应急预案	16

2.4. 巡检服务	17

# 项目实施管理方案

## 项目实施需求

1、交付时间：合同签订后60个日历天；2020年6月31日前完成软件基本系统上线安装及初步调试；2020年7月31日前完成系统整体测试、上线和培训，向最终用户交付本合同约定的应用软件、技术文件和资料。

2、实施范围：山西省监狱管理局、永济监狱、晋中监狱。

3、交付地点：山西省监狱管理局、永济监狱、晋中监狱。

## 项目组织结构

建议由项目业主管理单位，建设单位与我方项目负责人员共同组成项目领导小组，采用项目领导小组下的各级项目组长负责制，并明确规范所属下级各组的职责及组间协调关系。

项目组各个机构的任务分工与职责如下表所示：

| 机构与功能 | 任务与职责 |
| --- | --- |
| 项目领导小组 | 管理项目组各个机构，制定项目目标和计划，监督项目进度，定期招开项目协调会，协调各种资源，处理和决策重大事件和问题，保证项目的顺利实施。组织项目验收。 |
| 项目经理 | 直接对整个项目负责。负责组织、执行项目领导小组的决定与工作安排，管理与调整各子项目组工作，制定项目计划，跟踪各项目小组的工作进度，定期向项目管理组汇报工作进度； 负责管理项目交付，与客户共同组织项目测试与验收。 |
| 子项目经理/组长 | 管理本职责范围内工作组的管理与协调工作，制定本组工作计划，跟踪本项目小组工作进度，定期向项目经理汇报工作进展； 负责项目文档编制，配合进行项目测试与验收。 |

## 项目进度计划

| 序号 | 阶段 | 起始工期（天） | 结束工期（天） | 工作内容 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本系统上线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目启动 | 第1天 | 第2天 | 项目启动会议;规范确认协调和沟通机制、制定项目主计划等。 | 合同签定后 |
| 2 | 环境准备 | 第3天 | 第4天 | 由委托方准备好现场施工环境和开发人员技术对接，完成环境验证后，我方进场施工； |  |
| 3 | 产品部署 | 第5天 | 第15天 | 基本系统的部署安装，在省局、晋中监狱、永济监狱各部署一套 |  |
| 4 | 系统测试 | 第16天 | 第18天 | 基本系统功能测试 |  |
| 5 | 系统上线 | 第19天 | 第20天 | 基本系统上线 |  |
| 二、软件定制开发（建议和基本系统上线同步进行） |  |  |  |  |  |
| 6 | 需求调研、分析、确认 | 21天 | 第22天 | 需求信息的收集、调研、分析、讨论和确认。提交、评审和确认《软件需求说明书》。依照已确认的《软件需求说明书》进一步确认项目进度目标。 |  |
| 7 | 系统设计 | 第23天 | 第25天 | 系统应用分析、需求与软件原型差异分析，系统设计、技术实现方案等。提交、评审、确认《软件系统概要说明书》。 |  |
| 8 | 系统开发与测试 | 第26天 | 第50天 | 软件开发环境搭建、项目开发制度建立。软件开发、单元测试、系统集成测试、开发管理等。开发文档编写。 |  |
| 9 | 系统集成调试、上线 | 第51天 | 第60天 | 系统集成调试上线。 |  |
| 三、项目初验及试运行、培训阶段 |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统初验及试运行/培训 | 第61天 | 第150天 | 完成系统初验，签署《系统初验报告》；试运行；现场培训，整理文档 | 由委托方确定系统初验、及试运行、培训工作安排，我方予以配合 |
| 四、项目正式验收 |  |  |  |  |  |
| 11 | 项目正式验收 | 第151天 | 第160天 | 签署正式《项目验收报告》并交付委托方使用 |  |

说明：由于本项目时间紧(6月31日前安装部署软件基本系统），任务重，需要委托方提前准备好现场实施条件，现场实施条件包括：

1,由委托方准备好安装软件的服务器，并调试完毕，检查备用；

2,由委托方提供需要管理的硬件设备清单，并安装调试完毕，检查备用；

## 系统部署及测试

确保系统的正确安装，部署，按时完成验收工作。实施的相关工作包括系统环境搭建的技术支持、系统安装和部署、系统调试、系统集成、验收测试、试运行、系统验收。

### 系统功能

| 智能监控系统 |  |
| --- | --- |
| 基础模块（必选） PORTAL | 提供总览视图、告警提醒和智能化可配置工作门户，将IT工作者常用的功能自由组合，形成高效率的工作平台，并提供URL、邮件、日历等辅助功能 |
| 服务器监控 | 系统支持对各类国际主流与国产化操作系统的监控。包括：windows/linux/AIX/HP-UX等 |
| 中间件管理 | 支持主流中间件的状态及可用性监控；核心指标的监控包括内存、线程、数据源使用情况、会话数、监听端口等的监控。 |
| 数据库管理 | 支持主流数据监控，包括：DB2,ORACLE,SQLSERVER,mysql等。 |
| 云平台监控管理 | 实现对云平台监控和对宿主机配置、状态、性能信息的一体化管理。实现虚拟机配置、状态、性能信息的一体化管理。 |
| 存储系统管理 | 支持对磁盘阵列进行监控，指标包括：磁盘、卷、卷组、LAN等信息。同时支持SAN存储拓扑结构。 |
| 网络设备管理 | 提供对IP网络通信设备，包括交换机(华为，H3C，思科，北电，迈普，大三)、路由器（思科，华为，迈普，北电，H3C）、防火墙（天融信，JUNIPER，华为，思科，趋势科技），其他安全设备（绿盟IPS，思福迪LogBase，网康行为管理NS-1501）等的监控能力 |
| 业务系统管理 | 支持对监狱十大核心业务系统的运行状态采用窗格进行展示，包括业务系统的当前运行状态与使用信息，帮助运维人员提前发现潜在问题。 |
| 业务拓扑图 | 系统实现通过业务拓扑视图的方式对支撑业务系统稳定运行的组件情况进行展示，包括应用服务器、数据库、中间件、网络设备等，支持通过业务拓扑及时发现可能存在故障点。 |
| 业务性能监管 | 支持对监狱十大核心业务系统的运行状态采用窗格进行展示，包括业务系统的当前运行状态与使用信息，帮助运维人员提前发现潜在问题。 |
| 拓扑管理模块 | 提供物理拓扑、逻辑拓扑、业务拓扑、机房机架拓扑以及网络拓扑管理功能。 |
| 统一告警管理模块 | 提供告警分析判断、告警关联分析后的告警信息以短信、邮件、MSN 等方式通知相关的运维人员。 |
| 报表管理模块 | 提供监测数据报表、业务性能分析报表、趋势报表、TOPN报表等数据分析报表。 |
| 告警配置 | 系统支持配置告警级别、告警发送策略、告警分组等 |

| 智能运维流程管理系统 |  |
| --- | --- |
| 微信自助服务台 | 通过配备微信申告套件，可实现客户通过微信自主申告事件的方式进行问题的反馈。用户只需简单描述事件、拍照或留言，服务台便能快速得知并能进行响应，将事件快速处理或分配。 |
| 个人工作台（必选） | 系统支持按用户制定一套区分角色的个人工作台。根据岗位划分可享用针对性的工作台，亦可根据需要制定所关注的访问页面。每一个岗位的维护人员或管理人员，以及不同级别的管理人员（如领导、业务主管、工程师、外协）只看到各自岗位责任内的代办工单及操作资源，从而实现规范IT服务管理角色的目的。 |
| 事件管理（必选） | 提供事件管理功能将故障事件进行流程化的规范管理，完成事件生命周期的管理，包括事件的登记、事件的分配、事件的处置记录、事件的升级和事件关闭等。依托于服务目录的梳理，可达到人员的快速路由指定。在事件处理过程中，系统支持与资产备件、各类费用等信息关联，实现多维度关联统计分析报表。 |
| 变更管理 | 提供变更管理流程的管理功能，完成一个变更生命周期的管理，包括事件的申请、变更审批、变更计划和测试、变更实施和变更关闭等。变更管理包含两大变更过程，业务系统需求变更，以及基础设施配置变更。 |
| 运维知识库 | 支持对于运维阶段的重要文档分类录入；实现对运维工作过程中的事件工单信息、典型问题处理、运维经验总结等知识进行自动分类记录，便于运维人员遇到问题快速查询。提供知识类别管理、知识内容管理等。通过知识的积累能够快速响应和解决问题。并改善原有对专业或特定人才的依赖。 |
| 巡检管理 | 巡检管理在管理维度上划分为基础设施巡检，外来厂商巡检，业务部门巡检等几个巡检类别。为机房内的设备的巡检。通过简单制定一套巡检模板便可实现设备的巡检录入工作，更可以配备监控子系统来进行巡检信息化设备的自动巡检。通过简单配置就能进行页面操作的巡检单，使得巡检单脱离了普通文档的巡检工作模式。 |
| 服务目录管理 | 通过完善的服务目录管理功能，信息部门可以更明确的了解和跟踪本部门的对外对内服务工作项，明确服务职责、服务标准和服务流程。 |
| IT资产备件管理 | 围绕IT资产类型，构建符合运维工作需要的管理属性信息。通过梳理，帮助信息中心整理出一套能够时刻真实反映在线运行资产的配置情况，并对资产的部署位置、供应商、服务商、质保期、负责人进行统一的管理。 |
| 运维团队管理 | 对运维项目团队人员进行统一管理，实现对团队人员基本信息、巡检工作、人员变更等进行全面跟踪记录；包括对服务支撑团队和支撑团队列表管理。 |

### 系统部署

当系统开发结束并且经过集成测试后，将进入系统安装及部署阶段，本阶段的目标是通过安装，调试，确保最终用户可以正常使用本系统，并保证系统满足用户最初提出的需求。

这一阶段中的主要任务是将开发测试完成后的系统从开发、测试环境移植到用户的信息系统产品环境中，为验收做准备，要求最终用户参与并执行软件既定的任务与功能，并完成对最终系统用户的使用培训。

乙方保证不在开发和安装应用软件或向委托方提供技术支持时，未经甲方（或最终用户）的事先书面许可装设可以进入委托方系统和/或设备、数据库的任何设置或预留软件后门。软件应配备基本的、一般技术人员和普通黑客无法破解的防范和加密技术，以阻止其通过对软件进行的“逆向、反向或反编译程序工程”而轻易破解软件的可交付件并最终转换为可读的源代码情况的发生。

### 系统集成

#### 统一认证集成管理

本综合运维系统需要与山西智慧监狱一期统一集成平台系统完成统一认证接口对接，与统一集成平台打通登录账户、菜单权限等信息，由统一集成平台系统统一管理登录用户账户、菜单权限、SSO单点登录认证。

由最终用户提出具体需求和接口标准，由乙方负责完成接口开发、系统集成、测试、上线等工作。

#### API接口管理规范

#### API统一管理

（1）业务系统对外开放的API统一通过API管理平台进行统一鉴权管理，业务系统需要按照API管理平台的要求在API管理平台注册接口服务信息；

（2）业务系统在使用其它系统的API接口时，需要通过API管理平台进行提交申请授权；

（3）API网关提供协议标准化转义功能，各系统需要按照报文规范定制协议报文；

#### API报文规范

（1）传输协议：HTTP或HTTPS

（2）所有API服务采用RESTFUL WEB API

（3）协议URL规则

每个子系统分配独享的目录名：

#### 数据交互API封装原则

各系统内部数据交互，均有各子系统负责封装使用；

跨系统的数据交互均由数据共享交换平台提供；

各业务系统用到的外部API必须通过API网关进行中转访问；

数据查询封装开放流程：

### 系统测试

在软件提交用户方进行验收测试之前完成对软件的系统安装和测试，将相关报告提交业主或监理单位，并提出正式的系统验收申请。验收测试包括用户代表或用户委托的测试负责人及相关专业的测试工程师，为了确保整体的成功，系统每一个阶段的发布应该很好地计划、准备和试运行，这个阶段包含以下的任务：

和用户一起在真实情况搭建用户接受测试的环境，满足用户对环境的要求，做好环境准备。

对系统运维人员进行系统操作培训，使起熟悉和了解整个系统的软件，硬件环境，确保对系统进行全方位的测试。

提供集成测试方案、用例和结果，为用户制定测试方案及用例，提供参考意见，同时协助用户完成整个测试方案和计划的制定。

对的测试结果积极与用户沟通，确保系统可以满足用户的需求，对于过程中发现的问题，通过与用户协商，制定解决办法，保证测试的顺利完成，并提交测试报告。

## 系统验收及交付

### 系统验收

针对项目验收而言包括阶段性的项目验收和总验收两部分，其中阶段验收是总验收的基础。在每个阶段工作完成后，由相关责任方共同参加，相关责任人在《验收报告》上签字。验收内容包括项目进度、项目目标完成情况、评价和项目文档。

项目验收标准：项目建设要符合司法部《智慧监狱技术规范》要求，并按照司法部《智慧监狱审核验收细则》达到“智慧监狱”建设标准，以及本合同项下规定之内容。

交付产品中的软件应无知识产权纠纷,若出现知识产权纠纷等法律问题，由受托方自行承担，与委托方无关。定制开发软件源代码和开发环境应交付委托方，版权属于委托方、受托方双方共有。乙方应承担因迟延交付应用软件、技术文件以及交付不符合本合同规定的应用软件而应承担的责任并赔偿因此给甲方和最终用户方造成的全部损失。

为了更好的组织项目验收工作，需根据项目实际需要成立项目验收组，验收组成员包括业主、专家组、业务用户、我公司，具体参与人员包括：领导小组成员、项目管理小组成员；我公司团队：项目经理、各项目小组组长；

项目竣工验收由最终用户组织进行，本合同项下软件产品及服务的验收以甲、乙双方确认的需求规格说明和技术方案以及实施方案为准，确认各项需求是否得到满足，各项合同条款是否得到贯彻执行。通过最终用户的项目验收和评审后，双方共同确认并签署《竣工验收报告》。

### 系统交付

在项目实施工作中，严格遵循一整套程序化、规范化的科学方法，并加强技术状态管理。根据不同用户需求，向用户提供科学完整、相互协调，通俗易懂的一整套有关技术说明、操作使用以及维护手册之类的文档资料。

本项目将按照最终用户要求进行三个月的试运行：指应用软件在上线测试合格后，能够在甲方相关系统和设备或其任何部分按照本合同及其附件规定的技术规范持续稳定地运行且未因应用软件的原因发生任何故障。从时间上，试运行为上线测试合格之日后至终验合格之日的期间。该期间为自甲方签发《上线测试合格证明》之日起的三(3)个月。

试运行结束后，乙方在向甲方提出验收申请之前，应当向甲方交付四（4）套完整的应用软件、介质和技术文件。一套应用软件将安装在最终用户指定的系统和设备上；一套应用软件将由甲方与乙方共同签字作为样品封存并由甲方保管；两套应用软件将由甲方保留用于备份。

为保证系统的建设和正常运行，在项目实施中建立如下几类资料和文档，软件系统拟交付的文档清单：

#### 产品说明书

- 软件需求说明书

- 系统功能说明书

#### 测试文档

- 测试计划

- 测试报告

#### 项目验收文档

- 项目初验申请

- 功能检查记录表

- 项目初验报告

- 竣工终验申请

- 项目竣工验收报告

- 系统操作手册

- 系统管理员手册

#### 培训文档

- 项目培训方案、教材

- 培训签到表

# 培训和售后服务

## 培训方案

### 培训要求

在项目建设期间及3年免费质保期内，为用户免费提供培训服务。

我公司负责培训业主指定的专业技术培训/操作管理及维护，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度，并能进行一般的运行维护，确保设备正常运行。

### 培训目的

为保证项目的顺利实施和实施后系统的正常运行，我方对项目管理、系统运行、系统安全等有关人员进行项目管理前期培训。系统建设完成以后，一方面进行系统应用人员的前期准备技术培训，保障软硬系统正常可靠稳定的运行；另一方面组织平台各类用户进行操作使用培训；培训费用包含在本次投标费用内。

### 培训对象

我公司将根据不同的用户类别，提供不同的培训内容和培训方式，来达到培训目标。

| 人员 | 对象 | 培训目的 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理人员 | 指对整个系统中的系统软件、数据库、应用系统管理和维护人员 | 掌握所用设备的安装与调试方法。 掌握系统的初始化和主要参数的设定方法。 熟悉数据备份的多种方法。 掌握对一般性故障的诊断、定位和排除。 掌握系统故障后的恢复方法。 熟练查阅各种系统操作和维护手册。 |
| 系统运维人员 | 日常运维人员 | 理解系统主要业务流程 掌握各主要功能操作、使用、常见问题处理 |
| 系统用户 | 各级单位的实际系统使用人员 | 能熟练掌握系统功能及操作步骤、一般故障排除等 |

### 培训方式

由我方富有经验的培训人员对相关系统使用单位的网络安全、技术人员、操作人员和管理人员进行针对性的培训、上机演练，培训场地安排在现场，相关部门需提供培训场地及设备（电脑、投影仪、网络等相关设备）。

培训教材：《综合运维管理系统使用手册》

现场培训：

在本项目安装调试过程中，对项目参与和配合人员，进行系统安装设置及注意事项的现场培训。主要包括系统的安装、配置、现场管理和日常维护，受训人员数量视具体情况而定。

集中培训（系统化培训）：

为了使各级单位的运维和使用人员能熟练掌握系统的操作和维护系统正常的运行，就本项目所涉及的更深层次的技术问题对各级使用人员进行集中的系统化培训。

| 序号 | 培训方式 |
| --- | --- |
| 1 | 培训员讲授。 |
| 2 | 学员上机操作。 |
| 3 | 共同讨论，答疑解惑。 |
| 4 | 提供培训资料，包括系统操作手册等。 |
| 5 | 培训后我公司现场服务人员的辅导和技术支持。 |

## 质保期服务计划

### 售后需求

1、提供3年免费质保服务。

2、提供7×24小时的电话技术支持服务，对于紧急需求，提供现场技术支持服务。制定具体的技术服务条款及实施办法，并有明确的售后服务措施。

### 免费质量保证服务

自项目正式验收结束后，为本项目整体提供3年质量保证期的质量保证服务，并派遣有经验技术人员，进行定期巡检和应急响应等运维服务。

当系统出现问题时，用户首先对相关信息进行记录，然后通过电话通知技术人员，在通过电话、传真方式帮助解决问题的同时，通知相关部门和就近的技术人员做好后续的准备工作。一旦通过电话支持的方法解决不了问题，将按照预定的程序进入现场服务。

对所供的应用软件提供的免费升级与增强；对于发现的软件补丁将通报用户，并建议用户下载相关软件到系统中，现场工程师提供软件升级的现场服务。

在保修期内，如果甲方要求，乙方有义务在保证应用软件全部功能正常使用的前提下，在甲方提出的合理期限内消除应用软件存在的任何瑕疵和问题，且无须甲方另行支付任何费用。如果乙方未能在甲方提出的合理期限内消除该等瑕疵，则甲方将有权自行或委托第三方消除该等瑕疵。甲方为消除该等瑕疵所支出的费用将由受托方承担。

坚持“用户第一”的服务原则，保证给用户提供完善周到的售后服务和技术支持。完善的技术服务和系统维护队伍，承诺有专门的部门负责对用户的全方位的技术支持和服务，从电话咨询、邮件，直到用户现场服务，以最快的速度响应用户的请求，处理用户系统中出现的各种问题和故障，以保证用户系统的正常运行。

### 故障响应时间

故障响应时间：2小时电话响应；太原市4小时内到现场,省内其他城市12小时内到现场，

### 服务内容和范围

#### 系统升级服务

- 包括软件更新、升级、测试、部署等。

系统验收完毕后，质保期内提供免费软件版本升级。对于在使用过程中发现的故障，我方及时免费的提供相应的解决方案，保障系统的正常运行。

#### 日常问题解决

包括业务操作问题、系统环境（软件、硬件）问题、应用程序问题等。

- 软、硬件业务操作问题

由于操作错误等所造成的业务无法继续开展相关问题。

- 系统环境问题

是指运行环境、系统配置、程序更新、修改数据库等涉及技术方面的问题。

## 维护措施

### 问题级别定义

问题级别：根据售后服务中用户提出问题的重要与紧急程度，将问题划分为一般问题、重要问题、紧急问题。

| 序号 | 描述 |
| --- | --- |
| 1、一般问题 | 需要改进，但并不影响正常的系统操作。例如界面的优化等。 |
| 2、重要问题 | 是指系统发生问题，某些功能不能正常操作，但可以通过应急措施以保证其他的正常操作。 |
| 3、紧急问题 | 是指整个的业系统操作都受影响，后续操作无法进行。 |

### 问题解决方式

- 关于某些业务问题，通过授权，通过维护工具，远程完成操作。如涉及特殊事项，可以由我公司本地员工现场解决，或指导相关管理人员完成。

- 关于某些技术问题，例如网络不通、程序更新等操作，通过授权，由技术人员远程完成操作。如涉及特殊事项，可以由我公司本地员工现场解决，或指导技术人员完成。

- 关于系统平台的错误问题，由用户方相关人员汇总、整理，填制《程序修改申请单》后提交给我公司。所有发生的问题、处理方式、解决结果等，都由用户方做好记录总结，以备各方查看使用。

### 应急预案

- 病毒、系统环境的损坏导致数据丢失，由客服经理成立紧急情况处理小组，直接现场提供协助；现场服务小组除了填写《客户现场工作报告》、《问题诊断报告》外，必须做好相关服务记录。

- 硬件设备问题，导致系统不能正常工作，由客服经理成立紧急情况处理小组，协助硬件提供商提供现场服务。

- 定期的组织灾难恢复应急演练。应急演练一年一次。每次应急演练的内容包括机房级、网络级、服务器级等。

- 检验应急预案的准确性、完整性和有效性。便于实际灾难恢复中的工作。

## 巡检服务

在维保期内保证每年每一季度1次巡检，对综合运维系统进行巡检，收集系统的各项参数，以利于系统优化并预防系统故障的发生。

巡检工作包括以下内容：

1)	系统性能测试

2)	系统优化建议

3)	系统升级建议

4)	故障消除记录

5)	客户新需求的收集系统升级服务；

6）预防性检测服务