## 周例会沟通汇报内容
1）综合行政（郭建芳）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数
本周入职
本周转正
本周离职
本周请假
差旅情况
合同经营数据通报
| 自主签单 | 渠道签单 | 友商过单 | 合计
今年签单总额
| 往年合同回款 |  | 2020年合同回款 |  | 年内回款合计
| 应回 | 已回 | 应回 | 已回 | 往年 | 2020年
今年回款情况
保证金情况
投标保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 支付人员 | 未回原因
履约保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 项目经理 | 未回原因
上周决议事项跟进
序号 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 为完成的原因 | 处理办法
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金
本周支出
本周收款
贷款情况
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入 |  | 本年收入累计 |  | 资产 |  | 解释一下
环比上周数据增长 |  | 利润总额 |  | 负债 |  | 解释一下
|  |  |  | 所有者权益 |  | 解释一下
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
应收应付情况
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态
合计：
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
合计：
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
合计：
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 上线 | 2020-11-27 | 否
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 第三季度回款 | 2020-11-27 | 是
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
7）宁波子公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 11.23-11.27
1）综合行政（郭建芳）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数
本周入职
本周转正
本周离职
本周请假
差旅情况
合同经营数据通报
| 自主签单 | 渠道签单 | 友商过单 | 合计
今年签单总额
| 往年合同回款 |  | 2020年合同回款 |  | 年内回款合计
| 应回 | 已回 | 应回 | 已回 | 往年 | 2020年
今年回款情况
保证金情况
投标保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 支付人员 | 未回原因
履约保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 项目经理 | 未回原因
上周决议事项跟进
序号 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 为完成的原因 | 处理办法
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 1296750.35 | 1414.16 | 84041.08 | 12844.73 | 10609.25 | 1405659.57
本周支出 | 390991.94
本周收款 | 160505.71
贷款情况 | 4000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） | 726666.43 | 本年收入累计 | 12422545.52 | 资产 | 9251940.64 | 解释一下
本周开票（含稅） | 811363.94 | 利润总额 | -2017138.69 | 负债 | 5801171.9 | 解释一下
环比上周数据增长 |  |  |  | 所有者权益 | 3450768.74 | 解释一下
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 刘建军 | 2020-11-24
2 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 孟天骄 | 2020-11-24
3 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
4 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
5 | 20900 | 20900 | 差旅借款 | 陈敬康 | 2020-6-5-至今 | 人为回来
6 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人为回来
7 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 肖旭 | 2020-10-21 | 人为回来
8 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
9 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
10 | 15000 | 5777 | 项目下半年房租 | 鲍爽 | 2020-05-09
合计 | 309500 | 300277
应收应付情况
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 4 | 2019-01-20 | 180000 | 杨天宇 | 未开
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票 | 曲总反映客户款未到
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 3 | 2020-07-15 | 265191.6 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19010 | 2019终端资产管理系统 | 2 | 2020-11-29 | 21100 | 蔡建 | 19.11.22开票
ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
ACL19017 | 2019文旅部一体化政务服务平台运维保障系统 | 2 | 2019-12-31 | 147800 | 狄平 | 20.11.18开票
ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 3 | 2020-10-01 | 997990 | 蔡建 | 未开
ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
ACL20014 | 2020 宁波新远监控软件销售合同 | 1 | 2020-11-16 | 20270 | 张忠强 | 未开
SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 1 | 2020-09-25 | 385000 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2 | 2020-10-30 | 231000 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 115500 | 杨天宇 | 未开
SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 1 | 2020-10-30 | 73140 | 杨天宇 | 20.11.10开票
SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
|  |  | 合计： | 10273883.1
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
合计：
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
BCL19090-C2 | 菲利华研发费用 | 2 | 2020-11-30 | 150000 |  | 发票未开
BCL19090-C1 | 牛吧研发费用 |  |  | 580000 | 19年差45万票，20年差13万 | 发票未开
合计：
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 上线 | 2020-11-27 | 否
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 第三季度回款 | 2020-11-27 | 是
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
7）宁波子公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 11.30-12.7
1）综合行政（郭建芳）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数
本周入职
本周转正
本周离职
本周请假
差旅情况
合同经营数据通报
| 自主签单 | 渠道签单 | 友商过单 | 合计
今年签单总额
| 往年合同回款 |  | 2020年合同回款 |  | 年内回款合计
| 应回 | 已回 | 应回 | 已回 | 往年 | 2020年
今年回款情况
保证金情况
投标保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 支付人员 | 未回原因
履约保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 项目经理 | 未回原因
上周决议事项跟进
序号 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 为完成的原因 | 处理办法
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 914490.8 | 101194.16 | 84041.08 | 64210.86 | 20609.25 | 1184546.15
本周支出 | 467602.55 | 220 |  | 6633.87
本周收款 | 123140
贷款情况 | 4000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） | 726666.43 | 本年收入累计 | 12422545.52 | 资产 | 9251940.64 | 解释一下
本周开票（含稅） | 1082800 | 利润总额 | -2017138.69 | 负债 | 5801171.9 | 解释一下
环比上周数据增长 |  |  |  | 所有者权益 | 3450768.74 | 解释一下
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 刘建军 | 2020-11-24
2 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 孟天骄 | 2020-11-24
3 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
4 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
5 | 20900 | 20900 | 差旅借款 | 陈敬康 | 2020-6-5-至今 | 人为回来
6 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人为回来
7 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 肖旭 | 2020-10-21 | 人为回来
8 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
9 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
10 | 15000 | 5777 | 项目下半年房租 | 鲍爽 | 2020-05-09
合计 | 309500 | 300277
应收应付情况
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 4 | 2019-01-20 | 180000 | 杨天宇 | 20.12.4开票
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票 | 曲总反映客户款未到
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 3 | 2020-07-15 | 265191.6 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19010 | 2019终端资产管理系统 | 2 | 2020-11-29 | 21100 | 蔡建 | 19.11.22开票
ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
ACL19017 | 2019文旅部一体化政务服务平台运维保障系统 | 2 | 2019-12-31 | 147800 | 狄平 | 20.11.18开票
ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 3 | 2020-10-01 | 997990 | 蔡建 | 未开
ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
ACL20014 | 2020 宁波新远监控软件销售合同 | 1 | 2020-11-16 | 20270 | 张忠强 | 未开
SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 1 | 2020-09-25 | 385000 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2 | 2020-10-30 | 231000 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 115500 | 杨天宇 | 未开
SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
|  |  | 合计： | 10200743.1
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
合计：
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
BCL19090-C2 | 菲利华研发费用 | 2 | 2020-11-30 | 150000 |  | 发票未开
BCL19090-C1 | 牛吧研发费用 |  |  | 580000 | 19年差45万票，20年差13万 | 发票未开
合计：
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 上线 | 2020-11-27 | 否
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 第三季度回款 | 2020-11-27 | 是
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
7）宁波子公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 12.14-12.21
1）综合行政（郭建芳）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数
本周入职
本周转正
本周离职
本周请假
差旅情况
合同经营数据通报
| 自主签单 | 渠道签单 | 友商过单 | 合计
今年签单总额
| 往年合同回款 |  | 2020年合同回款 |  | 年内回款合计
| 应回 | 已回 | 应回 | 已回 | 往年 | 2020年
今年回款情况
保证金情况
投标保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 支付人员 | 未回原因
履约保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 项目经理 | 未回原因
上周决议事项跟进
序号 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 为完成的原因 | 处理办法
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 1053737.8 | 10229.59 | 63194.44 | 11369.74 | 5998.15 | 1144529.72
本周支出 | 1756526.9 | 24367.78 | 13086.67 | 52855.22 | 8191.26 | 1855027.83
本周收款 | 782891.54 | 3.11 | 178.05 | 14.1 | 11.42 | 783098.22
贷款情况 | 4000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） | 见明细 | 本年收入累计 | 13437806.54 | 资产 | 9976428.68 | 解释一下
本周开票（含稅） |  | 其中：软件产品 | 1079180.98 | 负债 | 6781700.97 | 解释一下
环比上周数据增长 |  | 技术服务收入 | 10085385.7 | 所有者权益 | -2092362.66 | 解释一下
|  | 商品销售收入 | 2273239.86 | 利润总额 | -2237409.66
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 孟天骄 | 2020-11-24
2 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
3 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
4 | 20900 | 20900 | 差旅借款 | 陈敬康 | 2020-6-5-至今 | 人未回来
5 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人未回来
6 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
7 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
8 | 15000 | 5777 | 项目下半年房租 | 鲍爽 | 2020-05-09
合计 | 207500 | 198277
应收应付情况
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票 | 曲总反映客户款未到
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 3 | 2020-07-15 | 265191.6 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
ACL19017 | 2019文旅部一体化政务服务平台运维保障系统 | 2 | 2019-12-31 | 147800 | 狄平 | 20.11.18开票
ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 3 | 2020-10-01 | 997990 | 蔡建 | 20.12.16开票
ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 4 | 2023-10-01 | 142570 | 蔡建 | 20.12.16开票(三年维护期，未到)
ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 7 | 2020-12-16 | 22000 | 张忠强 | 20.12.16开票
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
ACL20014 | 2020 宁波新远监控软件销售合同 | 1 | 2020-11-16 | 20270 | 张忠强 | 未开
ACL20017 | 2020燃气集团监控升级项目 | 1 | 2020-12-30 | 96000 | 翟东冉 | 20.12.16开票
ACL20017 | 2020燃气集团监控升级项目 | 2 | 2021-01-27 | 96000 | 翟东冉 | 20.12.16开票
SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 770000 | 杨天宇 | 20.12.16开票
SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
SCL20013 | 北京明易达科技股份有限公司 | 1 | 2020-12-30 | 3750000 | 孟天骄 | 20.12.21开票
SCL20020 | 2020天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购合同 | 2 | 2020-12-30 | 381600 | 孟天骄 | 20.12.9开票
|  |  | 合计： | 14526313.1
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
SCL20018-C2 | 2020政务领域信息基础设施测评合作项目 |  | 2021-09-24 | 89600 |  | 发票已开
SCL20020-C1 | 2020年天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购项 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 358742.2 |  | 发票已开
|  |  | 合计： | 448342.2
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
ACL20001-C4 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 345420 |  | 未到发票
SCL20007 | 2020齐商银行F5专题项目 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 615000 |  | 未到发票
SCL20018-C3 | 2020政务领域信息基础设施测评合作项目 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 248560 |  | 未到发票
| 牛吧 |  |  | 780000 |  | 未到发票
|  |  | 合计： | 1988980
重点事项关注 | 本月进项发票必须及时跟踪，所有反映的采购合同开票日期必须20年12月31日之前，否则就是自己公司缴税
需要上会讨论决议事项
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 上线 | 2020-11-27 | 否
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
[5 empty] | 第三季度回款 | 2020-11-27 | 是
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
7）宁波子公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 12.21-12.28
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 11669067.88 | 1520148.48 | 10113194.44 | 11369.74 | 5998.15 | 23319778.69
本周支出 | 79408160.19 | 30693750 | 20190668.32 |  |  | 130292578.51
本周收款 | 72053172.27 | 32204000 | 30050000 |  |  | 134307172.27
贷款情况 | 5510000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） | 见明细 | 本年收入累计 | 13437806.54 | 资产 | 9976428.68 | 解释一下
本周开票（含稅） |  | 其中：软件产品 | 1079180.98 | 负债 | 6781700.97 | 解释一下
环比上周数据增长 |  | 技术服务收入 | 10085385.7 | 所有者权益 | 3194727.71 | 解释一下
|  | 商品销售收入 | 2273239.86 | 利润总额 | -2237409.66
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
2 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
3 | 20900 | 22900 | 差旅借款 | 陈敬康 | 2020-6-5-至今 | 人未回来
4 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人未回来
5 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
6 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
7 | 15000 | 5777 | 项目下半年房租 | 鲍爽 | 2020-05-09
合计 | 107500 | 100277
应收应付情况
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态
ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票 | 曲总反映客户款未到
ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884.4 | 张忠强 | 20.11.27开票
ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 3 | 2021-01-31 | 145476 | 蔡建 | 未开
ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
ACL19017 | 2019文旅部一体化政务服务平台运维保障系统 | 2 | 2019-12-31 | 147800 | 狄平 | 20.11.18开票
ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 4 | 2023-10-01 | 142570 | 蔡建 | 20.12.16开票(三年维护期，未到)
ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 7 | 2020-12-16 | 22000 | 张忠强 | 20.12.16开票
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2 | 2020-10-30 | 231000 | 杨天宇 | 20.12.16开票
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 115500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 4 | 2021-06-15 | 38500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
SCL20011 | 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司视频会议设备及系统维保采购 | 2 | 2021-01-30 | 35219 | 孟天骄 | 未开
SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
SCL20020 | 2020天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购合同 | 2 | 2020-12-30 | 381600 | 孟天骄 | 20.12.9开票
|  |  | 合计： | 9096556.9
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
SCL20018-C2 | 2020政务领域信息基础设施测评合作项目 |  | 2021-09-24 | 89600 |  | 发票已开
SCL20020-C1 | 2020年天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购项 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 358742.2 |  | 发票已开
SCL20007-C2 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2021-01-30 | 2021-08-21 | 61287.5 |  | 发票已开
SCL20021-C1 | 2020中国人民银行征信中心2021年主机存储网络等设备续保采购项目 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 125000 |  | 发票已开
ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同
|  |  | 合计： | 634629.7
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
ACL20001-C4 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 345420 |  | 未到发票
SCL20018-C3 | 2020政务领域信息基础设施测评合作项目 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 248560 |  | 未到发票
SCL20022-C5 | 2020中国进出口银行 新数据中心高端存储阵列设备采购项目 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 60000 |  | 未到发票
SCL20022-C4 | 2020中国进出口银行 新数据中心高端存储阵列设备采购项目 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 20069000 |  | 未到发票
SCL20022-C2 | 2020中国进出口银行 新数据中心高端存储阵列设备采购项目 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 10000000 |  | 未到发票
SCL20010-C1 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 130668.32 |  | 未到发票
|  |  | 合计： | 30853648.32
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 12.28-1.4
2）财务数据-杨霞
|  |  |  | 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 1791940.05 | 10008921.6 | 10173194.44 | 6089.74 | 5998.15 | 21986143.98
本周支出 | [8 empty] | 0
12.28 | SCL20017-C1 | 2020浙江纺织服装职业技术学院宽带维护服务项目 | 宁波爱特佳信息科技有限公司 | 24204.37
| SCL20007-C2 |  | 山东开物电子技术工程有限公司 | 61287.5
12.29 | SCL20003-C1 |  | 宁波爱特佳信息科技有限公司 | 88971.08
| SCL20010-C1 |  | 北京远禾科技有限公司 | 96000
12.3 |  | 投标保证金 | 中招辰丰达招标公司 | 10000
12.31 |  | 投标保证金 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 25000
12.31 |  | 还贷款 |  |  | 1510000
12.31 |  | 利息 |  |  | 1226.88
12.31 |  |  | 邦创（北京）人工智能科技有限公司 | [5 empty] | 0
本周支出合计 |  |  |  | 305462.95 | 1511226.88 | 0 | 0 | 0 | 1816689.83
本周收款
12.28 | ACL20017 | 2020燃气集团监控升级项目 | 北京燃气公司 | 96000
| ACL20016 | 湖北银行新一代堡垒机建设监控平台配套改造采购项目 | 湖北银行股份有限公司 | 250230
12.29 | ACL20010-YQ |  | 山西省烟草公司阳泉市公司 | 3400
|  | 申晖 |  | 125000
本周收款合计 |  |  |  | 474630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款情况 |  |  |  | 4000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） |  |  |  | 见明细 | 本年收入累计 | 13437806.54 |  |  | 解释一下
本周开票（含稅） |  |  |  |  | 其中：软件产品 | 1079180.98 |  |  | 解释一下
环比上周数据增长 |  |  |  |  | 技术服务收入 | 10085385.7 |  |  | 解释一下
[5 empty] | 商品销售收入 | 2273239.86
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
2 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
3 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人未回来
4 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
5 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
6 | 15000 | 5777 | 项目下半年房租 | 鲍爽 | 2020-05-09
合计 | 86600 | 77377
应收应付情况
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
1 | ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
2 | ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
3 | ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
4 | ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
5 | ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款
6 | ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票 | 曲总反映客户款未到
7 | ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
8 | ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
9 | ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
10 | ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884.4 | 张忠强 | 20.11.27开票
11 | ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
12 | ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 3 | 2021-01-31 | 145476 | 蔡建 | 未开
13 | ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
14 | ACL19017 | 2019文旅部一体化政务服务平台运维保障系统 | 2 | 2019-12-31 | 147800 | 狄平 | 20.11.18开票
15 | ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 4 | 2023-10-01 | 142570 | 蔡建 | 20.12.16开票(三年维护期，未到)
16 | ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
17 | ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 7 | 2020-12-16 | 22000 | 张忠强 | 20.12.16开票
18 | ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
19 | ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
20 | ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
21 | ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
22 | ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
23 | ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
24 | ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
25 | ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
26 | SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
27 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2 | 2020-10-30 | 231000 | 杨天宇 | 20.12.16开票
28 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 115500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
29 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 4 | 2021-06-15 | 38500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
30 | SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
31 | SCL20011 | 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司视频会议设备及系统维保采购 | 2 | 2021-01-30 | 35219 | 孟天骄 | 未开
32 | SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
33 | SCL20020 | 2020天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购合同 | 2 | 2020-12-30 | 381600 | 孟天骄 | 20.12.9开票
|  |  |  | 合计： | 9096556.9
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 |  | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
|  |  |  | 合计： | 0
项目付款未收到发票
项目编号 |  | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
ACL20001-C4 |  | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 345420 |  | 未到发票
SCL20018-C3 |  | 2020政务领域信息基础设施测评合作项目 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 248560 |  | 未到发票
SCL20022-C5 |  | 2020中国进出口银行 新数据中心高端存储阵列设备采购项目 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 60000 |  | 未到发票
SCL20022-C4 |  | 2020中国进出口银行 新数据中心高端存储阵列设备采购项目 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 20069000 |  | 未到发票
SCL20022-C2 |  | 2020中国进出口银行 新数据中心高端存储阵列设备采购项目 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 10000000 |  | 未到发票
SCL20010-C1 |  | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 130668.32 |  | 未到发票
[6 empty] | 合计： | 0
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 1.4-1.8
2）财务数据-杨霞
|  |  |  | 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 4622543.56 | 8761.6 | 1319.44 | 6089.74 | 9705.8 | 4648420.14
本周支出 | [8 empty] | 0
1.4 | SCL20022-C4 | 2020中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目采购合同 | 数创物联（北京）信息技术公司 | 5300000
1.4 | ACL20023 | 履约保证金 | 中国烟草总公司内蒙古自治区公司 | 585000
1.4 | SCL20022-C1 | 2020中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目采购合同 | 创云融达 | 8050000
1.5 |  |  | 牛吧 | 130000
1.5 |  |  | 菲利华 | 75000
1.5 |  |  | 内蒙分公司 | 30000
1.5 |  |  | 12月工资 | 231269.65
1.5 | ACL20001-C5 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 荣智车联 | 250000
1.5 |  |  | 房租（金泉大厦） | 44882.5
1.6 | SCL20022-C3 | 2020中国进出口银行新数据中心高端存储阵列设备采购项目采购合同 | 金乌云翼科技（天津）有限公司 | 3013500
1.6 | ACL20012-C0 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 海南苏河汇电子商务服务有限公司 | 121415
本周支出合计 |  |  |  | 17831067.15
本周收款 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ACL20012 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 苏州和融智慧信息技术有限公司 | 22000
1.5 |  | 退保证金 | 永泽建设工程咨询有限公司 | 100000
1.6 |  | 退保证金 | 中钢招标有限责任公司 | 529040
本周收款合计 |  |  |  | 651040
贷款情况 |  |  |  | 4000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） |  |  |  | 见明细 | 本年收入累计 |  |  |  | 解释一下
本周开票（含稅） |  | 1319200 |  |  | 其中：软件产品 |  |  |  | 解释一下
环比上周数据增长 |  |  |  |  | 技术服务收入 |  |  |  | 解释一下
商品销售收入
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
2 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
3 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人未回来
4 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
5 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
合计 | 71600 | 71600
应收应付情况
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
1 | ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
2 | ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
3 | ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
4 | ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
5 | ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款
6 | ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票 | 曲总反映客户款未到
7 | ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
8 | ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
9 | ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
10 | ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884.4 | 张忠强 | 20.11.27开票
11 | ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
12 | ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 3 | 2021-01-31 | 145476 | 蔡建 | 未开
13 | ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
14 | ACL20001 | 2020内蒙古昆明卷烟有限责任公司 安全运维管控系统项目合同 | 4 | 2023-10-01 | 142570 | 蔡建 | 20.12.16开票(三年维护期，未到)
15 | ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
16 | ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
17 | ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
18 | ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
19 | ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
20 | ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
21 | ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
22 | ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
23 | ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
24 | ACL20012 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 1 | 2020-11-24 | 213000 | 蔡建 | 21.1.4开票
25 | ACL20012 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 2 | 2020-11-24 | 514200 | 蔡建 | 21.1.4开票
26 | SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
27 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2 | 2020-10-30 | 231000 | 杨天宇 | 20.12.16开票
28 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 115500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
29 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 4 | 2021-06-15 | 38500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
30 | SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
31 | SCL20011 | 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司视频会议设备及系统维保采购 | 2 | 2021-01-30 | 35219 | 孟天骄 | 未开
32 | SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
33 | SCL20020 | 2020天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购合同 | 2 | 2020-12-30 | 381600 | 孟天骄 | 20.12.9开票
34 | SCL21001 | 2021年移动应用升级改造 | 1 | 2021-01-15 | 592000 | 蔡建 | 21.1.8开票
|  |  |  | 合计： | 10245956.9
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
|  |  |  | 合计： | 0
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
| ACL20012-C0 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 121415 |  | 发票未开
[6 empty] | 合计： | 0
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 1.11-1.15
2）财务数据-杨霞
|  |  |  | 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 1127640.32 | 8761.6 | 5030.55 | 13455.44 | 9705.8 | 1164593.71
本周支出 | [8 empty] | 0
1.11 |  | 投标保证金 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 4500
1.11 | SCL20003-C1 | 2020浙江纺织服装职业技术学院宽带维护服务项目 | 宁波爱特佳信息科技有限公司 | 88971.08
1.11 |  | 增值税及附加、印花税等 |  | 835398.44
1.12 |  | 还贷款及利息 | 建行 | 2010000
1.12 | SCL20016 | 2020宁波工程学院闪讯末梢维护业务外包合同 | 宁波爱特佳信息科技有限公司 | 41730.36
1.13 |  | 社保 |  | 27458.96
1.15 | SCL19008-C1 | 2019 301信息化设备运维服务外包合同 | 宁波爱特佳信息科技有限公司 | 89820
1.15 | SCL21001-C1 | 2021年移动应用升级改造 | 海南苏河汇电子商务服务有限公司 | 574240
1.15 | SCL20023-C1 | 2020万般创联技术服务合同 | 北京国信网联科技有限公司 | 543200
1.15 |  | 投标保证金 | 中信国际招标有限公司 | 15000
本周支出合计 |  |  |  | 4230318.84
本周收款 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | ACL19017 | 2019文旅部一体化政务服务平台运维保障系统 | 北京艾特永益科技有限公司 | 147800
1.12 | SCL21001 | 2021年移动应用升级改造 | 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 | 532800
1.12 | SCL19008 | 2019 301信息化设备运维服务外包合同 | 浙江纺织服装职业技术学院零余额专户 | 95000
1.13 |  | 退保证金 | 中科信工程咨询（北京）有限责任公司 | 33000
1.13 |  | 退保证金 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 3412
1.13 |  | 退保证金 | 河南中烟工业有限责任公司 | 80000
1.13 | SCL20023 | 2020万般创联技术服务合同 | 北京万般上品安全技术有限公司 | 560000
1.14 |  | 退保证金 | 中招辰丰达招标公司 | 10000
本周收款合计 |  |  |  | 1462012
贷款情况 |  |  |  | 2000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） |  |  | 本年收入累计 | 79964067.44 | 其中：软件产品 | 1132278.33 | 利润总额 | -2191123.79
本周开票（含稅） |  | 560000 |  |  | 技术服务收入 | 17554214.12 | 其中：2019年审计调整调增 | 2292681.76
环比上周数据增长 |  |  |  |  | 商品销售收入 | 61277574.99 | 20年发生缺发票调减（装修费） | -45575.46
[7 empty] | 20年发生缺发票调减（租赁费） | -237428.43
总体应收 |  |  | 2020年前收入 | 4779588.18 |  |  | 部分工资（明易达）调减 | -270000
总体应付 |  |  | 2020年收入 | 75184479.26 | 其中：自主收入 | 4655071.1 | 牛吧2019年未开发票20年开 | 452830.19
|  |  | 共计 | 79964067.44 |  |  | 实际利润 | 1384.27
|  |  | 资产（列举主要科目） | 29580911.11 | 银行存款 | 22744055.99
[5 empty] | 应收账款 | 2367572.73 | 齐商银行38.5万/荣联39万/联合网通天津38.16万/北京基调1.8万/内蒙古昆明卷烟14.25万/乌鲁木齐创慧12.5万/中阳信达9万/山西阳泉2.11万/浙江纺织9.5万/广东中烟3.7万/苏州和融2.2万等 | 列举主要几个
[5 empty] | 预付账款 | 975760 | 东华3.17万（预付中标服务费）/河北赵小马2.8万/新疆金浩7.08万/金泉大厦房租30.85万等 | 列举主要几个
[5 empty] | 其他应收款等 | 2577728.59 | 押金、保证金、标书费、履约保证金等 （东华软件35.5万/中钢招标80万/郴州卷烟9.01万/常德16.54万/艾特永益2万/内蒙古数熹20万/北京信息安全测评8.96万/中科信工程咨询3.3万/永泽建设10万/河南中烟8万/宁波工正2.5万等） | 列举主要几个
|  |  | 负债（列举主要科目） | 26339897.53 | 短期借款 | 4000000 | 北京银行200万，建行200万
[5 empty] | 应付账款 | 18085086.71 | 宁波爱特佳33.88万/北京恒鑫8.96万/数创物联530万/山东开物6.12万/金乌云翼301.35万/北京远禾9.6万/荣智车联25万/天津瀚海35.87万/创云融达805万等 | 列举主要几个
[5 empty] | 预收账款 | 191199.42 | 凯美瑞德半年（20.12.19-21.6.19）房租租金
[5 empty] | 其他应付款等 | 2157057.71 | 创云融达80万/申晖37.5万/凯美瑞德房租押金3.18万/山东开物30.75万/孟天骄8万/文烁威7.08万等 | 列举主要几个
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
2 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
3 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人未回来
4 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
5 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
合计 | 71600 | 71600
应收应付情况
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
1 | ACL1719 | 2017年度燃气集团运维系统升级 | 5 | 2020-01-20 | 60000 | 杨天宇 | 未开
2 | ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 4 | 2020-05-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
3 | ACL18016 | 2018深圳韵成科技合作项目 | 5 | 2020-11-04 | 40500 | 蔡建 | 未开
4 | ACL18018 | 2018湖北银行监控项目 | 3 | 2020-09-24 | 108000 | 杨天宇 | 三年维护期，未到
5 | ACL18021 | 2018年政务云优化提升项目合同（古城大数据运维平台） | 4 | 2020-12-31 | 40000 | 狄平 | 一年后余款
6 | ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 1 | 2020-12-10 | 90000 | 狄平 | 19.12.10开票 | 曲总反映客户款未到
7 | ACL19002 | 2019洛阳电光设备研究所自动化监控软件采购合同 | 2 | 2020-12-10 | 10000 | 狄平 | 未开
8 | ACL19004 | 2019内蒙古银行监控项目 | 3 | 2020-01-31 | 30000 | 狄平 | 质保期2年，未到
9 | ACL19005 | 2019 设备监控模块技术开发项目（中电科，北信源） | 3 | 2019-12-31 | 81000 | 官涛 | 未开
10 | ACL19009 | 2019广东中烟IT运维管理平台优化升级项目 | 4 | 2021-07-15 | 37884.4 | 张忠强 | 20.11.27开票
11 | ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 2 | 2020-05-01 | 1891191 | 蔡建 | 未开
12 | ACL19011 | 2019湖南中烟常德烟厂异地技改监控运维一体化项目 | 3 | 2021-01-31 | 145476 | 蔡建 | 未开
13 | ACL19014 | 2019湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂易地技术改造项目 IT运维系统项目合同协议书 | 2 | 2020-05-01 | 1171894.5 | 蔡建 | 未开
15 | ACL20003 | 2020ITiMe敏捷运维管理平台技术服务合同 | 3 | 2020-04-30 | 73500 | 张忠强 | 未开
16 | ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 1 | 2020-09-01 | 1730980 | 蔡建 | 未开
17 | ACL20004 | 2020重庆中烟工业责任有限公司信息安全运维系统项目 | 2 | 2020-11-10 | 1557882 | 蔡建 | 未开
18 | ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 1 | 2020-06-30 | 125000 | 杨天宇 | 20.4.22开票
19 | ACL20005 | 2020新疆医科大学第一附属医院监控采购合同 | 2 | 2020-09-15 | 125000 | 杨天宇 | 未开
20 | ACL20006 | 2020阿克苏中医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
21 | ACL20007 | 2020新疆军区总医院监控合同 | 2 | 2020-08-25 | 30000 | 杨天宇 | 未开
22 | ACL20008 | 2020新疆维吾尔自治区第八人民医院监控合同 | 2 | 2020-09-02 | 30000 | 杨天宇 | 未开
23 | ACL20009 | 2020山西监狱管理局综合运维管理项目合同 | 2 | 2020-09-30 | 88000 | 杨天宇 | 未开
24 | ACL20012 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 1 | 2020-11-24 | 213000 | 蔡建 | 21.1.4开票
25 | ACL20012 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 2 | 2020-11-24 | 514200 | 蔡建 | 21.1.4开票
26 | SCL20002 | 2020TS能源武汉川气东送合同 | 3 | 2020-12-25 | 104280 | 杨天宇 | 未开
27 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 2 | 2020-10-30 | 231000 | 杨天宇 | 20.12.16开票
28 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 3 | 2020-12-15 | 115500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
29 | SCL20007 | 2020齐商银行负载均衡（F5）购置合同 | 4 | 2021-06-15 | 38500 | 杨天宇 | 20.12.16开票
30 | SCL20010 | 2020华润医药商业护网专项工作项目子项目三终端安全准入采购合同 | 2 | 2020-11-30 | 146280 | 杨天宇 | 未开
31 | SCL20011 | 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司视频会议设备及系统维保采购 | 2 | 2021-01-30 | 35219 | 孟天骄 | 未开
32 | SCL20012 | 2020新疆体彩中心技术服务项目 | 1 | 2020-10-30 | 195000 | 孟天骄 | 20.10.20开票
33 | SCL20020 | 2020天津联通信息系统AI运营服务平台公开招标采购合同 | 2 | 2020-12-30 | 381600 | 孟天骄 | 20.12.9开票
|  |  |  | 合计： | 9511386.9
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
|  |  |  | 合计： | 0
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态 | 备注
| ACL20012-C0 | 2020企业数据中心项目（第四标段：数据门户） | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 121415 |  | 发票未开
| SCL21001-C1 | 2021年移动应用升级改造 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 574240 |  | 发票未开
[6 empty] | 合计： | 0
重点事项关注 |  | 请尽快把发票开来，否则就要缴税
需要上会讨论决议事项