## 周例会沟通汇报内容
7）宁波子公司情况情况
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划
| 湖北银行监控二期 | 柴永强 | 还差一些与堡垒机协作开发以及对方无法立即提供的监控类型。其他都已经基本完成； 周二与客户年前最后一次演示，用户已经认可。项目团队已经全部回到开发基地； 安排年后上线前的全部测试，预计本周已经进行了第二轮测试。上线可期。 | 本周和客户对监控的年前交付功能进行投产； 每日与客户保持联络沟通需求，并记录在禅道； 例行第二轮测试。测试计划为三轮，截止到下周2，三人投入。
| 重庆中烟 | 柴永强 | 胡圣洁已经回宁波，上周有些BUG修改。后面胡圣杰投入到其他项目中。 | 暂未有大规模的开发工作。项目有情况及时调整资源
| 广东中烟 | 柴永强 | 系统交付后的一些BUG和需求的修改。主要是柴永强和胡圣杰在做。 | 广东的系统在下周要抽点时间仔细做一下压力测试。用户反映有些慢，下周要集中解决一下！！
| 湖南中烟 | 柴永强 | 最后的资产管理部分已经交付，内部测试已过。现在是李忠建在湖南进行用户级别测试，定期录入到禅道。 | 如果有BUG会根据优先级调度资源进行修改。
| 其他项目支持 | 柴永强 | 进出口银行已经交付； 大红鹰给过来一些需求，让我们故工作量安排做。因为规模太小，让温涛和客户聊聊能不能做一个框架协议 工程学院已经完事。 卫生学院，客户这次要实实在在把系统用起来，上周有一些实施工作量。 | 根据项目情况及时调整资源
重点事项关注 | 1.重庆中烟的APP开发可能有后续工作量，需要规划一下年后的计划。2.与温涛这边的项目，以后在需求边界，利润率上要与强哥商量一个办法，把潜在风险提前控制住。
需要上会讨论决议事项

## 决议事项跟进
上周决议事项跟进
序号 | 任务时间 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 未完成的原因 | 处理办法
行政 | 2020.11.20 | ISO9001维护项目文档 | 翟东冉 | 已提交 | 完成
|  | ISO9001集成项目文档 | 国信余国华配合 | 已提交
|  | ISO软件开发项目文档 | 郭建芳 | 已提交 |  | 用ISO20001的软件开发文档
|  | 产品测试报告（自动化和云管） | 张忠强 | 未完成 | 未安排在本周 | 测试报告需提交操作手册和功能使用录屏文件；
销售 |  | 电科一期尾款 | 张忠强 | 未完成
| 2020.12.07 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
维护 | 2020.11.30 | 维护边界问题 | 翟东冉 | 未完成
|  | 规范维护项目文档 | 翟东冉、王琪
| 2020.12.07 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
实施 | 2020.11.30 | 广州工位借款发票问题 | 王琪 | 未完成 | 未完成 | 那边的办公工位发票要合同到期后才能开，要等到明年1月份才能开。往年都是如此
|  | 规范项目输出 |  | 完成 | 完成 | 在实施要求中添加培训的录屏和录音，并提交P4 。
其它 | 2020.11.30 | 差旅补助问题 |  | 未完成
重点事项关注
需要上会讨论决议事项