## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 侯程、盛新欢、韩健，罗泽宇、王睿玺，王鹏飞、孙勇 | 1.现场测试 联调测试以及功能改进bug修复（85%） 2.邮件模块功能开发（90%） 3.短信平台推进，服务器环境准备，协调入场（100%） 4.开始手机端功能开发及技术预研 | 1.与客户进一步确认界面及功能效果，现场环境试用 2.完成邮件模块开发 3.开始推进业务系统接入 4.短信平台部署及使用培训（100%） 5.按蒙昆强密码规范整改密码使用规则（密码规则、登录日志、密码输入错误处理） 6.手机端功能开发及技术预研
| 湖北银行 | 王海山
重点事项关注
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）