## 周例会沟通汇报内容
1）综合行政（郭建芳）
| 北京 | 宁波 | 呼和浩特 | 总数
职员数 | 16 | 6 | 7 | 29
本周入职 | 0 | 0 | 0 | 0
本周转正 | 0 | 0 | 0 | 0
本周离职 | 直接列人名 | 0 | 0 | 0
本周请假 | 直接列人名 | 0 | 0 | 0
差旅情况 | 陈敬康-郴州，崔晓成-重庆；鲍爽-重庆；高宏博-重庆；肖旭-重庆；王琪-呼和浩特；赵强-广州；李忠建-常德；张超-武汉；张忠强-常德； | 杨唐辉-郴州；李俊楠-常德；周泽宇-武汉 |  | 13
合同经营数据通报
| 自主签单 | 渠道签单 | 友商过单 | 合计
今年签单总额 | 24613084.33 | 1238160 | 93325590.94 | 119176835.27
| 往年合同回款 |  | 2020年合同回款 |  | 年内回款合计
| 应回 | 已回 | 应回 | 已回 | 往年 | 2020年
今年回款情况 | 12721889.84 | 12367090.24 | 24534627 | 10368621.42
保证金情况
投标保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 支付人员 | 未回原因
9
10
履约保证金-未回情况
序号 | 项目名称 | 保证金额 | 支付日期 | 应回日期 | 项目经理 | 未回原因
2）财务数据-杨霞
| 创联民生 | 创联北京银行 | 创联建设 | 菲丽华民生 | 内蒙创联招商 | 总数
账面资金 | 914490.8 | 101194.16 | 84041.08 | 64210.86 | 20609.25 | 1184546.15
本周支出 | 467602.55 | 220 |  | 6633.87
本周收款 | 123140
贷款情况 | 4000000
本月报表主要数据数据（杨霞罗列一下主要报表数据）
本月收入（不含稅） | 726666.43 | 本年收入累计 | 12422545.52 | 资产 | 9251940.64 | 解释一下
本周开票（含稅） | 1082800 | 利润总额 | -2017138.69 | 负债 | 5801171.9 | 解释一下
环比上周数据增长 |  |  |  | 所有者权益 | 3450768.74 | 解释一下
总体应收
总体应付
项目到期应收（截止当前应收未回款情况）
借款情况
序号 | 借款金额 | 未回金额 | 所属项目 | 借款人 | 借款日期 | 未还原因
1 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 刘建军 | 2020-11-24
2 | 100000 | 100000 | 2020 内蒙烟草安全运维管理平台项目 | 孟天骄 | 2020-11-24
3 | 10000 | 10000 | 2019湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目—IT运维系统项目 | 张忠强 | 2020-11-27
4 | 15600 | 15600 | 广州办公室半年房租 | 冯月燕 | 2020-09-17
5 | 20900 | 20900 | 差旅借款 | 陈敬康 | 2020-6-5-至今 | 人为回来
6 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 高宏博 | 2020-10-21 | 人为回来
7 | 2000 | 2000 | 差旅借款 | 肖旭 | 2020-10-21 | 人为回来
8 | 20000 | 20000 | 房租 | 韩健 | 2020-3-3/2020-6-5 | 房租发票未开
9 | 24000 | 24000 | 房租 | 张超 | 2020-04-26
10 | 15000 | 5777 | 项目下半年房租 | 鲍爽 | 2020-05-09
合计 | 309500 | 300277
应收应付情况
项目编号 | 项目名称 | 回款计划 | 计划回款日期 | 计划回款金额 | 责任人 | 发票状态
|  |  | 合计： | #REF!
项目到期应付（截止当前应收未回款情况）
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
合计：
项目付款未收到发票
项目编号 | 项目名称 | 付款计划 | 计划付款日期 | 计划付款金额 | 责任人 | 发票状态
BCL19090-C2 | 菲利华研发费用 | 2 | 2020-11-30 | 150000 |  | 发票未开
BCL19090-C1 | 牛吧研发费用 |  |  | 580000 | 19年差45万票，20年差13万 | 发票未开
合计：
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 回款进度 (按照合同要求标注) | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20028 | 2020重庆中烟工业有限责任公司信息安全运维系统项目 | 崔晓成 | 1.已经完成了测试环境的人员、角色、安全制度的初始化。 2.已完成了第一版制度文件的编写。 3.修改了汇报PPT。 4.进行了一轮测试，并分配了BUG。 5.计划、协调后续资源投入。 6.安全功能的继续完善。 | 1.修改完成现有BUG。 2.输出测试用例。 3.输出并确认第二版制度文件。 4.全公司功能确认及培训。 5.开始筹备移动端功能设计。 | 上线 | 2020-11-27 |  | 否
重点事项关注
需要上会讨论决议事项 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 回款进度 (按照合同要求标注) | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
重点事项关注 | 1.人员分配。目前本周三某局要系统升级，需要有人一直在现场进行设备迁移，品恩的实施工作也要开始，这两个项目的时间正好在一起，光东冉一人无法排开，希望陈靖康马上回京。
需要上会讨论决议事项
4）在维护项目情况-翟东冉责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 |  | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
重点事项关注 | 燃气合同签订、某局维护、品恩实施。正通明年合同是否提前沟通？
需要上会讨论决议事项
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
5）公司销售情况-张忠强统计编写（汇报内容张忠强负责起草完善一下）
市场工作情况-总结 2020-12-07
单列本周重点商机情况
客户名称 | 商机名称 | 商机负责人 | 本周跟进的结论 |  |  | 潜在风险/预测及应对措施
其他次要商机简述
大客户/代理商/行业动态
销售漏斗整体动态
其他商务配合事项
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 |  |  | 本周计划 |  | 问题和期望解决办法
重点事项关注 | 需要开始进行与ca及短信平台厂商详细沟通相关设计方案及进场安排，实施计划了
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）
重点事项关注
需要上会讨论决议事项
7）宁波子公司情况情况-张超统计编写（汇报内容韩健和张超负责起草完善一下）
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 |  |  | 本周计划
| 湖南中烟云资源管理 | 柴永强 | 开始资产管理相关开发 |  |  | 在全力做这个
| 重庆中烟统一监控 | 王文强 | 宁波全力配合 |  |  | BUG修复，机动支持
| 湖北银行监控二期 | 柴永强 | 监控还差SYSLOG监控、链路问题修复、EXSI单独监控，刀片刀箱监控，HP主机刀片刀箱监控； 告警列表查询等一些小功能开发。 运维部分正在通测。 |  |  | 监控有一些开发功能，先和小周分析一下开发分配问题； 链路监控本周需要上UAT。 运维事件第三方系统接入接口ESB UAT测试。 运维部分测试争取本周上UAT。 用户对进度认可。
| 广东中烟运维升级4期 | 柴永强 |  |  |  | 运维小强给的需求和BUG，需要本周弄一下
| 苏州和融运维管理系统 | 颜彬彬 | BUG相关修复 |  |  | 机动支持
| 宁波工程学院运维管理系统 | 柴永强 | 完成
| 宁波卫生学院运维管理系统 | 柴永强 | 完成
| 深圳坪山运维系统 | 柴永强
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 决议事项跟进
上周决议事项跟进
序号 | 任务时间 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 未完成的原因 | 处理办法
行政 | 2020.11.20 | ISO9001维护项目文档 | 翟东冉 | 已提交 | 完成
|  | ISO9001集成项目文档 | 国信余国华配合 | 已提交
|  | ISO软件开发项目文档 | 郭建芳 | 已提交 |  | 用ISO20001的软件开发文档
|  | 产品测试报告（自动化和云管） | 张忠强 | 未完成 | 未安排在本周 | 测试报告需提交操作手册和功能使用录屏文件；
销售 |  | 电科一期尾款 | 张忠强 | 未完成
| 2020.12.07 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
维护 | 2020.11.30 | 维护边界问题 | 翟东冉 | 未完成
|  | 规范维护项目文档 | 翟东冉、王琪
| 2020.12.07 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
实施 | 2020.11.30 | 广州工位借款发票问题 | 王琪 | 未完成 | 未完成 | 那边的办公工位发票要合同到期后才能开，要等到明年1月份才能开。往年都是如此
|  | 规范项目输出 |  | 完成 | 完成 | 在实施要求中添加培训的录屏和录音，并提交P4 。
其它 | 2020.11.30 | 差旅补助问题 |  | 未完成
重点事项关注
需要上会讨论决议事项