## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 侯程、盛新欢、韩健，罗泽宇、王睿玺，王鹏飞 | 1.各业务系统集成推进 2.完成手机端统一待办处理技术预研，完成手机端集成方案 3.相关功能客户试用改进 4.短信接入开发 5.登录相关日志、验证等细节功能完善 | 1.各业务系统集成推进 2.短信接入策略配置开发 3.手机端接入场景模拟开发 4.其它功能测试改进
| 其它项目（电科、湖北行项目） | 王海山、孙勇 | 电科运维改造 湖北行监控开发 其它零散支持 | 电科运维改造 湖北行监控开发 其它零散支持
重点事项关注 | 上周协调了用户让试用，用户表示还没到6个月内的试用时间，现在估计没人会给用
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议） | 各业务系统接入推进目前所有厂商针对方案已确认，正在出工作量估算预计周二全部提交