## 周例会沟通汇报内容
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 回款进度 (按照合同要求标注) | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20028 | 2020重庆中烟工业有限责任公司信息安全运维系统项目 | 崔晓成 | 1.系统初验文档补全 2.系统bug修改及完善 3.系统接口对接沟通 4.数据梳理及配置 5.硬件到货验收，准备初验 | 1.项目初验 2.沟通各模块的边界问题 3.沟通各接口及业务流程问题 | 上线 | 2021-01-30 | 第一笔回款（1,881,500） | 是 | 系统接口沟通时，遇到需求边界问题，需要获得领导的支持。
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 决议事项跟进
上周决议事项跟进
序号 | 任务时间 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 未完成的原因 | 处理办法
行政 | 2020.11.20 | ISO9001维护项目文档 | 翟东冉 | 已提交 | 完成
|  | ISO9001集成项目文档 | 国信余国华配合 | 已提交
|  | ISO软件开发项目文档 | 郭建芳 | 已提交 |  | 用ISO20001的软件开发文档
|  | 产品测试报告（自动化和云管） | 张忠强 | 未完成 | 未安排在本周 | 测试报告需提交操作手册和功能使用录屏文件；
销售 |  | 电科一期尾款 | 张忠强 | 未完成
| 2020.12.07 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
| 2020.12.14 | 信创配合研发事宜，如何安排和执行？目前尚未做承诺
维护 | 2020.11.30 | 维护边界问题 | 翟东冉 | 未完成
|  | 规范维护项目文档 | 翟东冉、王琪
| 2020.12.07 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
实施 | 2020.11.30 | 广州工位借款发票问题 | 王琪 | 未完成 | 未完成 | 那边的办公工位发票要合同到期后才能开，要等到明年1月份才能开。往年都是如此
|  | 规范项目输出 |  | 完成 | 完成 | 在实施要求中添加培训的录屏和录音，并提交P4 。
其它 | 2020.11.30 | 差旅补助问题 |  | 未完成
重点事项关注
需要上会讨论决议事项