## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 王睿玺，王鹏飞，盛新欢 | 1.完成项目进度汇报，功能详细演示 2.协调格尔CA进场部署相关事情 3.登录界面，主页美化任务安排 4.标准更新功能设计，并安排开发 5.业务集成接入费用评估相关事情推进完成 6.初验交付的文档补缺完成 7.初验汇报材料准备完成 | 1.完成正式的初验汇报，跟踪初验后的回款 2.整体界面细节调整管理 3.协助各业务系统进行接口对接 4.协助格尔CA进场部署实施并沟通对接情况 5.协助第三方厂商进行系统测试
| 内蒙烟草运维项目 | 罗泽宇，侯程 | 1.项目人员进场安排 2.协调客户完成部署环境开通 3.完成监控及运维系统到货安装 4.监控系统设备纳管实施 5.与3D机房可视化系统公司人员会面，了解其系统功能 6监理公司需要的相关材料整理提交 | 1.各盟市采集服务器购买及配送协调，系统检验 2.陈靖康继续组织推动监控系统的实施 3.协助开发人员解决实施过程遇到的问题 4.按监理公司相关文档的评审意见修改其需要的文档
| 山西监狱 | 王海山 | 1.出差支持，openstack的采集 2.启动首信项目支持 | 无
| 首信项目 | 王海山 | 1.首信Agent升级功能开发 | 首信其它功能开发
重点事项关注 | 蒙昆CA约了这周三现场部署，正好跟初验会时间赶一起了 内蒙烟草合同规定第二笔款是合同签订后30日软硬件到货验收就能付了（目前差各盟市的采集服务器购买发货）
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）