## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 侯程、盛新欢、韩健，罗泽宇、王睿玺，王鹏飞 | 1.继续各业务系统集成推进 2.配合测试厂商进行系统功能测试等工作（测试用例、用户手册等文档的提供） 3.与客户沟通项目目前进度情况 | 1.安排孙勇离职的交接工作 2.配合短信平台升级工作 3.正式的项目进度汇报材料编写，进度汇报 4.各业务系统厂商接入工作量预估
| 内蒙烟草运维项目 | 韩健、罗泽宇，侯程，孙勇 | 1.理解投标、合同资料，并了解前期项目进展 2.与客户启动会前的沟通 3.编写启动会材料 4.项目启动会讲解 | 1.整理编写项目计划 2.整理监控产品版本待部署
| 山西监狱 | 王海山 | 1.出差支持，openstack的采集 | 继续支持
重点事项关注 | 孙勇离职，近期开始补充人员
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）