## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 侯程、盛新欢、韩健，罗泽宇、王睿玺，王鹏飞 | 1.内部集成测试 2.手机端遇到的技术问题整理讨论 3.集成工作推进，了解了各业务系统接口开发进度 4.采管系统短信平台接入支持 | 1.继续各业务系统集成推进 2.配合测试厂商进行系统功能测试等工作（测试用例、用户手册等文档的提供） 3.配合进行内蒙烟草启动会。
重点事项关注 | CA的问题给宋打电话聊了，目前他们专卖局还没让接，国家局借口是目前技术条件不成熟，让在等等（在等等也没有时间点）。 宋必成意思是蒙昆的对接简单，跟国家局对接没那多的事，就一个反馈。我想着不行就先让CA的过来部署实施吧，先内部接口跑通了，内部自成一套体系了
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）