## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计编写
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 王睿玺，王鹏飞，盛新欢 | 1.完成孙勇离职的交接工作 2.完成短信平台升级工作 3.完成项目进度汇报材料编写，各厂商接入费用评估以及预估，并与客户汇报各厂商费用组成情况 4.陪客户与每家厂商针对接入费用讨论 5.CA后续部署协调 | 1.CA部署协调 2.各厂商集成推进 3.现场人员支持
| 内蒙烟草运维项目 | 韩健、罗泽宇，侯程 | 1.入场材料编写，并提交监理公司 2.监控产品打包部署，分支合并管理 3.与安全运维服务厂商沟通 | 1.监控部署实施 2.运维部署实施 3.设备调研 4.机房可视化系统厂商，功能演示
| 山西监狱 | 王海山 | 1.出差支持，openstack的采集 | 回来后支持首信开发
重点事项关注 | CA抓紧签合同，配发硬件环境，进厂部署
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）