## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 王睿玺，王鹏飞 | 1.格尔人员在此进行CA接入的方案讨论，主要针对终端接入的方案，给出各方案对比 2.推进用户与各业务厂商商务谈判 3.ESB消息总线接口讨论 4.协助第三标段讲解手机端登录集成 5.知识文档数据迁移功能开发 | 1.协助护网 2.业务接入推进 3.登录验证码功能实现 4.知识文档数据迁移功能开发 5.CA技术交流
| 内蒙烟草运维项目 | 罗泽宇 | 1.设备到货协调 2.发现的bug修复 3.现场调研系统实施 | 1.项目进度汇报 2.协助14家盟市完成设备上架配置 3.设备调研实施
| 信创适配 | 王海山 | 信创适配的开发工作 | 信创适配开发工作
| 其它类项目技术支持 | 王睿玺，王鹏飞、盛新欢 |  | 1.古树存储纳管开发 2.tomcat日志监控开发 3.告警弹窗功能开发
重点事项关注 | 内蒙烟草第二笔回款推进（目前进度已达），并且与客户说明了第二笔回款可以推进了，按要求需要配合完成到货验收单的提交（给监理公司） 1.数据库审计、流量分析系统上了之后有一堆医院的数据（垃圾数据），找相应厂商抓紧清理了（张忠强协调） 2.数据库审计、流量分析、终端准入、堡垒机，厂商提供到货验收单（张忠强协调） 3.软件类（监控、运维）及，14家盟市服务器到货验收单提供（韩健负责）
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）