## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 王睿玺，王鹏飞 | 1.漏扫问题修复含： 10多台服务器，门户服务、短信服务 2.协助CA部署，测试 | 1.ca部署测试完成含: 8台终端及门户系统接入
| 内蒙烟草运维项目 | 罗泽宇，盛新欢 | 1.协助14家盟市完成设备上架配置 2.14家地市设备调研实施 | 1.14家地市设备调研实施 2.协助14家盟市完成设备上架配置 3.各地市设备纳管
| 其它类项目技术支持 | 侯程、海山 | 1.tomcat日志监控开发（完成） 2.告警弹窗功能开发（完成） 3.首页地图设置(完成) 4.redis集群面板（完成） | 信创设备纳管开发 产品配置功能strus框架去除
重点事项关注 | 郭哥让做OA替换的报价 门户系统暂定5-12号初验
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）