## 周例会沟通汇报内容
7）宁波子公司情况情况
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划
| 湖北银行监控二期 | 柴永强，周泽雨 | 经过了最后一次UAT测试，已经和老宋对过没什么问题。 编写老宋的培训材料；共四部分已经完成并交付； 报警声音语音播报开发； | 运维部分》生产系统上的ESB开通，短信开通； 还要将现有的生产环境上系统代码放到UAT环境模拟补丁升级并测试一遍，问题查缺补漏； 老宋上周对于ECC刷卡提示音要求的改造； 监控部分》现场问题的查缺补漏；告警声音的测试并打补丁；
| 公司资质认证 | 张超 | 由于上周在做湖北银行的全面测试和文档编写（包含周末），故没有开始。 | 本周3之前完成；
| 重庆项目支持 | 柴永强 | 项目需求和BUG的修改 | 项目需求和BUG的修改
重点事项关注
需要上会讨论决 议事项

## 决议事项跟进
上周决议事项跟进
序号 | 任务时间 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 未完成的原因 | 处理办法
行政 | 2020.11.20 | ISO9001维护项目文档 | 翟东冉 | 已提交 | 完成
|  | ISO9001集成项目文档 | 国信余国华配合 | 已提交
|  | ISO软件开发项目文档 | 郭建芳 | 已提交 |  | 用ISO20001的软件开发文档
|  | 产品测试报告（自动化和云管） | 张忠强 | 未完成 | 未安排在本周 | 测试报告需提交操作手册和功能使用录屏文件；
销售 |  | 电科一期尾款 | 张忠强 | 未完成
| 2020.12.07 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
维护 | 2020.11.30 | 维护边界问题 | 翟东冉 | 未完成
|  | 规范维护项目文档 | 翟东冉、王琪
| 2020.12.07 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
实施 | 2020.11.30 | 广州工位借款发票问题 | 王琪 | 未完成 | 未完成 | 那边的办公工位发票要合同到期后才能开，要等到明年1月份才能开。往年都是如此
|  | 规范项目输出 |  | 完成 | 完成 | 在实施要求中添加培训的录屏和录音，并提交P4 。
其它 | 2020.11.30 | 差旅补助问题 |  | 未完成
重点事项关注
需要上会讨论决议事项