## Sheet1
市场工作情况-总结 2021-05-31
客户名称 | 商机名称 | 商机负责人 | 本周跟进的结论 | 潜在风险/预测及应对措施
名易达 | 2020 湖南市场监督管理局 | 张忠强 | 上周和现场陈梦雄聊了，接口人离职，目前有点乱，也让王猛关注了。
名易达 | 2021 内蒙某xx运维项目 | 张忠强 韩健 | 项目处于不明朗状态 | 明易达和内蒙两条线在走，看下一步情况，灵活应对
名易达 | 天津财政 | 张忠强 | 已中标，到明易达150W。 | 已于王猛沟通，最近客户关注在上云本身，我们的稍等等，沟通好交付标准再定价格。
苏州和融 | 2020 江苏某运维项目 | 张忠强 | 完成终验，发票已开，很快回款
北信源 | 2020 中电科新疆安防项目二期 | 张忠强 | 合同已签署，已开第一笔30%发票 | 了解下电科回款进度，如已回款则立即开具后续发票/；本周追1期尾款
内蒙烟草 | 2020 内蒙烟草安全运维 | 张忠强 | 到货款收据已开出，等陆续回款 | 东华2设备货款发票已寄出，收到后稍等再支付。
德州银行 | 2021 德州银行统一调度系统 | 鲍爽 张忠强 | 鲍爽第二次讲解方案 | 本周韩健去POC，未按计划拿到招标参数/存在潜在商务风险
山东中行 | 2021 山东中行监控项目 | 张忠强 | 等待客户进展，暂无有效信息
新疆司法局 | 2021 兵团监狱智慧运维 | 张忠强 | 前期沟通，出方案。见CRM
内蒙银行2期 | 2021 内蒙银行二期 | 王琪 | 等通知
西藏烟草 | 2021 西藏烟草局售前 | 张忠强 | 西藏韩总、林亚军，本周远程给林亚军培训一下，他会先去初步拜访一下。朝大的方向挖
湖南中烟 | 2020 易地技改IT运维 | 张忠强 | 1、常德已完成初验，时间是3底 2、6月份需达成终验 | 常德最近技术方面在配合资产部分的使用/完善/数据整理(颜彬彬在现场)
| 2021 湖南终验总部应用监控 | 张忠强 | 上周去交流了安全管控等内容（安全部分客户比较保留，但我判断后续还有机会）；应用监控方案也发杨总了，今天没回我信息，明天电话联系一下。
蒙昆卷烟厂 | 2021 安全运维平台2期 | 张忠强 | 预算增补未达成，计划是推进下年度预算
内蒙农牧厅 | 2021 内蒙农牧厅信创监控 | 张忠强 | 等消息
首信项目 | 2021 首信项目 | 刘建军 | 延迟，等消息
重庆中烟 | 2021 重庆中烟二期 | 鲍爽
其他商机简述 | 数据中台、三码合一事宜、蒙昆技术中心、神码/普华/博睿合作
大客户/代理商/行业动态 | 山西烟草十四五规划，目前写了两稿都不行；湖南的规划是专门公司在写，杨总说咱现在不用掺乎。
销售漏斗整体动态
其他商务配合事项 | 关注呼丽华和小孟前期工作衔接，发现存在遗漏事项
重点事项关注 | 内蒙烟草项目的执行问题、思考优化市场/售前工作方式方法，不能干忙活不见单子
需要上会讨论决议事项