## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 王睿玺，王鹏飞、侯程 | 1.系统https协议改造及与各业务系统对接问题排查 2.系统上线前配置调整沟通、各用户人员权限等配置 3.与CA人员对接等事情 4.与外审人员沟通配合相关业务系统对接后的情况 | 1.初验资料准备、启动初验会议 2.系统访问慢问题排查，问题原因已找到 3.手机端https协议改造
| 内蒙烟草运维项目 | 罗泽宇 | 1.客户现场实施，目前进行各地市设备调研及用户调用工作 2.协助监理公司整理协调到货资料、到货验收事情 3.支持工司资质评审 4.深信服防火墙采集纳管 | 继续各地市设备调研、实施配置工作 IBM vix存储二次开发
| 其它类项目技术支持 | 王海山、盛新欢、侯程 | 电子所： GPU采集、达梦数据库纳管、Kafak中间件纳管 研发类调整： 去除changUtil及采集模型类改造 | 信创设备纳管开发 产品配置功能strus框架去除
重点事项关注 | 预计本周门户项目初验
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议） | 内蒙烟草需推进运维相关需求及服务目录等配置的调研整理，希望让老王来带着罗泽宇支持一下，带着搞一遍，下次就会了 蒙昆CA的合同问题，定了就抓紧签了吧，后续系统马上上线了