## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 王睿玺，王鹏飞、侯程 | 1.完成初验汇报、初验款华胜已开票，并交给客户 2.完成全厂培训相关材料准备 | 1.全厂培训及业务系统上线接入割接，跟进用户使用 2.CA合同跟进，远程CA人员进场配合处理遗留问题
| 内蒙烟草运维项目 | 罗泽宇、王海山、王琪、盛新欢 | 1.安排运维、安全管控后续需求调研 2.相关项目当前进展总结整理 3.到货验收材料准备盖章 | 1.与客户汇报项目进展，安排人手加强推进项目实施工作 2.赵强过来支持，推动区局及地市运维需求调研 3.监控部分继续进行设备纳管排查+14地市 4.各地市到货款收据已开，正在进行。
| 德州银行跑批POC | 侯程 | 自动化系统POC测试前期准备 | 现场POC测试
重点事项关注 | 蒙昆CA合同，已跟魏总沟通相关客户要求信创的事情，意思是直接跟客户说合同没体现信创版本，信创需要在立项做
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）