## 周例会沟通汇报内容
3）在实施项目情况-王琪，鲍爽负责统计编写
项目编号 | 项目名称 | 项目经理（周汇报人） | 上周总结 | 本周计划 | 当前里程碑节点 | 节点计划完成日期 | 回款进度 (按照合同要求标注) | 是否关联回款 | 问题和期望解决办法
ACL20028 | 2020重庆中烟工业有限责任公司信息安全运维系统项目 | 崔晓成 | 1.安全检查、安全问题、安全整改模块已经完成，上线使用基本能够满足重庆中烟日常安全工作。 2.资产模块功能和罗锐基本确认完成，目前还遗留一个低值易耗打印机得问题。 3.项目补录模块已经完成，目前正在由潭江月补录项目。 4.监控模块实施正在推进，目前总部和涪陵厂已经基本加完，黔江厂配合较为落后，重庆厂正在正常配合。 5.已经将现有进度及问题向领导汇报，最近可能组织一次进度会议。 | 1.继续跟进接口对接事宜。 2.确认移动端功能实现范围。 3.项目模块推进补录。 4.资产模块推进上线使用。 5.网络流量分析模块配合实施。 | 终验 | 2021-06-30 | 第一笔回款（1,881,500） | 是
重点事项关注
需要上会讨论决议事项

## 决议事项跟进
上周决议事项跟进
序号 | 任务时间 | 事项任务名称 | 责任人 | 是否完成 | 未完成的原因 | 处理办法
行政 | 2020.11.20 | ISO9001维护项目文档 | 翟东冉 | 已提交 | 完成
|  | ISO9001集成项目文档 | 国信余国华配合 | 已提交
|  | ISO软件开发项目文档 | 郭建芳 | 已提交 |  | 用ISO20001的软件开发文档
|  | 产品测试报告（自动化和云管） | 张忠强 | 未完成 | 未安排在本周 | 测试报告需提交操作手册和功能使用录屏文件；
销售 |  | 电科一期尾款 | 张忠强 | 未完成
| 2020.12.07 | 如何流程上确保审核标书质量？--> 最后由未参与标书制作的人过一道 ? 信创适配的配合问题，友商催的急，需要技术投入，不好安排--> 要求友商提供费用？ 销售的管理问题(刘建军) ? 重要事项的决策机制，如何更科学？
| 2020.12.14 | 信创配合研发事宜，如何安排和执行？目前尚未做承诺
维护 | 2020.11.30 | 维护边界问题 | 翟东冉 | 未完成
|  | 规范维护项目文档 | 翟东冉、王琪
| 2020.12.07 | 项目异地支持需要有完善的规则和制度。
1、某局周三开始做系统升级。计划2周。 2、品恩系统实施工作。12月30日前。 3、燃气集团的设计工作，预计2周。1月28日前完成设计。 某局和品恩的工作目前有冲突，需要陈敬康回北京把某局的维护工作接替。 维护项目立项标准：1、实施转维护的必须有终验报告。2、立项人员现在是王琪，需要把立维护项的权限转给我。 3、确定维护项目后，P4建相关维护目录，无要求的每月至少巡检一次,并与巡检报告及相关维护记录提P4
实施 | 2020.11.30 | 广州工位借款发票问题 | 王琪 | 未完成 | 未完成 | 那边的办公工位发票要合同到期后才能开，要等到明年1月份才能开。往年都是如此
|  | 规范项目输出 |  | 完成 | 完成 | 在实施要求中添加培训的录屏和录音，并提交P4 。
其它 | 2020.11.30 | 差旅补助问题 |  | 未完成
重点事项关注
需要上会讨论决议事项