## Sheet1
市场工作情况-总结 2021-06-07
客户名称 | 商机名称 | 商机负责人 | 本周跟进的结论 | 潜在风险/预测及应对措施
名易达 | 2020 湖南市场监督管理局 | 张忠强 | 上周和现场陈梦雄聊了，接口人离职，目前有点乱，也让王猛关注了。
名易达 | 2021 内蒙某xx运维项目 | 张忠强 韩健 | 项目处于不明朗状态 | 暂无进展
名易达 | 天津财政 | 张忠强 |  | 目前消息IMOC在其中设置障碍,明易达在做商务协调【现场沟通临时取消了】
苏州和融 | 2020 江苏某运维项目 | 张忠强 | 完成终验，已收到验收款，进入1年维护期
北信源 | 2020 中电科新疆安防项目二期 | 张忠强 | 合同已签署 | 发票和回款暂无进展，本周加强推进
内蒙烟草 | 2020 内蒙烟草安全运维 | 张忠强 | 到货款收据已开出，等陆续回款 | 鄂尔多斯已回款，区局正在进行
德州银行 | 2021 德州银行统一调度系统 | 鲍爽 张忠强 | 鲍爽第二次讲解方案 | 上周已完成POC，本周预计商务推动
山东中行 | 2021 山东中行监控项目 | 张忠强 | 等待客户进展，暂无有效信息
新疆司法局 | 2021 兵团监狱智慧运维 | 张忠强 | 前期沟通，出方案。见CRM
内蒙银行2期 | 2021 内蒙银行二期 | 王琪 | 等通知
西藏烟草 | 2021 西藏烟草局售前 | 张忠强 | 本周远程给林亚军做了2次远程培训，持续跟进 初步拜访结果
湖南中烟 | 2020 易地技改IT运维 | 张忠强 | 1、常德已完成初验，时间是3底 2、6月份需达成终验 | 颜彬彬现场支持已完成；计划端午后去一下
| 2021 湖南终验总部应用监控 | 张忠强 | 已给方案，待进一步沟通
蒙昆卷烟厂 | 2021 安全运维平台2期 | 张忠强 | 预算增补未达成，计划是推进下年度预算
内蒙农牧厅 | 2021 内蒙农牧厅信创监控 | 张忠强 | 等消息
首信项目 | 2021 首信项目 | 刘建军 | 已给技术反馈基本达到预期，本周做个内部成本评估，形成初步报价
重庆中烟 | 2021 重庆中烟二期 | 鲍爽
其他商机简述 | 内蒙烟草运维服务项目投标配合，宁波水利局、曲总2个某军方项目初步支持、先数著作权配合、李超燕
大客户/代理商/行业动态
销售漏斗整体动态
其他商务配合事项 | 鲍爽等：东华某部队、空天院、某局、神码合作事宜、蒙昆技术中心
重点事项关注
需要上会讨论决议事项 | OA保证金加个 自付/垫付