## 周例会沟通汇报内容
6）内蒙分公司情况情况-韩健统计
项目编号 | 项目名称 | 开发负责人 | 上周总结 | 本周计划 | 问题和期望解决办法
| 蒙昆数据门户系统 | 王睿玺，王鹏飞 | 1.这周未做培训 2.上线前界面、其它对接调整 | 1.约培训 2.CA入场，CA相关终端安装
| 内蒙烟草运维项目 | 罗泽宇、王海山、赵强 | 1.赵强过来支持，推动区局及地市运维需求调研 2.监控方面事情陆续推进 3.各地市已经在陆续回款 | 1.约了3d厂商进场评估 2.安排各地市及区局回款
| 德州银行跑批POC | 侯程、盛新欢 | 去德州做自动化系统POC测试前期准备 | 1.新增编排表格化 2.新增多任务嵌套模式 3.新增任务嵌套编排模式
重点事项关注 | 1.提前考虑打算招个运维人员，先安排在蒙昆熟悉系统，等后续上线后1个月，把2个开发人员抽调回来
需要上会讨论决议事项（问题已及解决建议）