合同编号：

技术服务合同

项目名称：全球家电产品安全风险防范预警机制和产品专项技术服务

委托方（甲方）： 北京创联致信科技有限公司

受托方（乙方）： 中标能效科技（北京）有限公司

签订时间：    2022年06月

签订地点：          北   京

有效期限：     2022年03月29日至2023年03月28日

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受让人。

四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）： 北京创联致信科技有限公司

住  所  地：    北京市密云区新南路92号楼5层5106

法定代表人：   蔡建

项目联系人：    赵星

联系方式 ：     18701556154

通讯地址：       北京市朝阳区小营北路19号裕发大厦201

电	  话：     010-82746952    传  真：   010-82746952

电子信箱：      zhaoxing@iufc.cn

受托方（乙方）：  中标能效科技（北京）有限公司

住  所  地：     北京市昌平区天通中苑51号（102218）

法定代表人：     刘东华

项目联系人：      张超然

联系方式 ： 北京市昌平区天通中苑51号（102218）

通讯地址：  北京市昌平区天通中苑51号（102218）

电		话： 13810771070            传  真：    010-57711654

电子信箱：   zhangchr@csc.org.cn

本合同甲方委托乙方就 全球家电产品安全风险防范预警机制和产品专项技术服务项目进行   技术交流与合作 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议， 并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.  技术服务的目标： 协助企业建立产品安全风险自我防范的信息渠道和系统。

2.  技术服务的内容：

·  协助企业收集全球的家电产品的安全风险案例；

·  按类别来识别和整理产品安全风险和典型案例；

·  定期提供一次加工和整理的案件信息，以确保企业自行建立数据库的信息来源及时、准确、可靠；

·  按照风险类别提供6个典型案例分析；

·  免费提供有关产品安全风险方面的管控制度、要求、标准等服务；

·  提供企业参与政策层面的产品安全风险技术交流。

3.  技术服务的方式：《信息通报》、会议交流、现场培训等。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：           北京和企业现场                      。

2.技术服务期限：  2022年3月29日至2023年3月28日                。

3. 技术服务质量要求：

本项目应完成以下成果：

·    6次《信息通报》  ；

·    6个典型案例分析报告；

·   1次企业人员参与的政策层面技术交流。

4. 技术服务质量期限要求：   一年                               。

第三条   为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1. 提供技术资料：

国内外安全与缺陷案例及解决方案2个，相关产品的技术资料等 。

2. 提供工作条件：

技术交流现场和所需要的物料      。

3. 其他：无 。

4. 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：  无  。

- 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务由甲方 赵星 负责与乙方联系。

2.  技术服务费总额为(RMB)：100000元（人民币壹拾万元整）。

3． 技术服务费由甲方支付乙方，具体支付方式和时间如下：

首付款：在本合同签订并生效，且收到最终用户相应回款后[30]日内，且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后[30]日内，甲方将本合同费用总额的[30]％（即人民币[30000.00元]）支付给乙方。

中期款：在收到最终用户相应回款后[30]日内，且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后[30]日内，甲方将本合同费用总额的[40]％（即人民币[40000.00元]）支付给乙方。

验收付款：乙方完成本合同约定的全部服务内容并经甲方验收确认，在收到最终用户相应回款后[30]日内，且收到乙方下述全部文件和乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后[30]日内，甲方将剩余款项合同费用总额的[30]％（即人民币[30000.00元]）一次性付给乙方；

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行： 交通银行北京育惠东路支行；

地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼Ⅱ段11层1101  ；

帐号： 110060664018170026026                。

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：因执行本项目而获知的未公开信息。

2. 涉密人员范围：     参加本项目的所有人员                           。

3. 保密期限：    本合同履行期间及合同履行完毕后5年             。

4. 泄密责任：              承担泄密后果                           。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：因执行本项目而获知的未公开信息。

2. 涉密人员范围：      参加本项目的所有人员                         。

3. 保密期限：     本合同履行期间及合同履行完毕后5年                   。

4. 泄密责任：           承担泄密后果                                     。

第六条   本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在    10        日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

一方由于无法克服的客观原因，无法按时推进合作进程                    。

第七条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式： 《信息通报》 。

2. 技术服务工作成果的验收标准：6次《信息通报》。

3. 技术服务工作成果的验收方法：甲方指定的本合同对接人员。

4. 验收的时间和地点：  2023年3月于北京                   。

- 双方确定：

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归  甲   （甲 、双 ）方所有。

2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 乙  （乙、双）方所有。

第九条   双方确定，在本合同有效期内，甲方指定   为甲方项目联系人，乙方指定张超然为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

及时跟踪项目进程，沟通和协调各自内部，确保服务内容完成   ；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

1. 发生不可抗力。

第十一条   双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第     1     种方式处理：

1. 提交         北京                      仲裁委员会仲裁。

2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条   与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以  书面方式  方式确认后，为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：                            无                                 。

2. 可行性论证报告：                          无                                。

3. 技术评价报告：                            无                                 。

4. 技术标准和规范：                          无                                 。

5. 原始设计和工艺文件：                     无                                 。

6. 其他：                                     无                                 。

第十三条  双方约定本合同其他相关事项为：        无                          。

第十四条   本合同一式 肆 份（乙方需要2份），具有同等法律效力。

第十五条   本合同经双方签字盖章后生效。

甲  方：       北京创联致信科技有限公司                        （盖章）

法定代表人/委托代理人：                                          （签名）

年      月      日

乙方：        中标能效科技（北京）有限公司         （盖章）

法定代表人/委托代理人：                              （签名）

年      月      日