## 集成工作日报台账
集成工作日报台账
$ | 项目编号 | 项目名称 | 工作日期 | 自然小时数 | 工作描述
-4746980555057313483 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-31 | 8 | 1.跟踪并沟通河南烟草项目物料到货情况，做好记录资料。2.在湖北孝感烟草物流中心辅助调试
-5309375650612294800 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-30 | 8 | 1.根据项目最新情况，由武汉烟草物流中心赶赴湖北孝感烟草物流中心。2.跟进并沟通河南信阳/驻马店/南阳/周口烟草项目物料情况，制作物料情况相关文档。
-7597471852400914720 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-29 | 8 | 辅助标线读码器测验 ，辅助异性线调试
-7955081285872171505 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-27 | 8 | 1武汉烟草物流中心学习项目相关知识 2与王凯沟通河南地市烟草项目物料下单事宜并完成下单。
3795571590108039961 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-26 | 10.5 | 1.武汉物流中心实施学习 2河南烟草项目驻马店/南阳/信阳/周口硬件下单
2647474812311654302 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-25 | 9.5 | 1.物流中心学习 2.线上参与集团公司组织的线上培训 3.参与商业项目部组织的商业硬件验证测试培训
923716727667509225 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-24 | 8 | 同朱清封一起在武汉烟草物流中心，跟着石勇学习项目实施相关内容。
-6317613915591916676 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-23 | 10 | 1.同朱清封一同到武汉烟草物流中心现场学习条零项目实施。2.线上参与项目部的培训会议。
5805201482400681217 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-22 | 10 | 1.由驻马店赶车到武汉项目地，与武汉项目经理联系沟通后续事宜。2.与朱清封讨论整理洛阳实施所需物料清单。
-7742327120936877597 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-20 | 8 | 由洛阳返往驻马店。2与李航沟通洛阳勘验报告事宜
-5996650755698636625 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-19 | 8 | 1 部分硬件设施到货，接受货物、检查与核实到货情况，并与物流中心进行沟通。2参与海康，云锦，市局等多方现场会议（确定各方阶段性任务）。3 与谢建魏谢总沟通去武汉项目学习事宜。
-1691545577395368328 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-18 | 8 | 整理洛阳勘验报告
-1205082543226009185 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-17 | 13 | 上午由驻马店乘车到洛阳，下午和王凯陈启元等同海康，云锦，市局，物流中心开会，建立联络机制，交流现状。晚上同王凯王琪等开线上会议沟通工作。
-2143007484144889915 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-16 | 8 | 由郑州乘车返驻马店，参与线上腾讯会议，讨论洛阳，许昌，周口勘验报告。
6334931169737132579 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-15 | 12 | 由郑州出发去济源，同朱清封一同勘验济源烟草物流中心，完成后由济源返回郑州。
-3794434084363089094 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-13 | 8 | 整理三门峡勘验报告
-7289900520568962821 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-12 | 9 | 1 有郑州乘车到漯河 2 整理洛阳勘验报告 3 与济源烟草中心沟通勘验相关问题 4 分别与李航，陈启元沟通洛阳济源勘验问题。
934839127828021656 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-11 | 13 | 1 与陈启元，张贵喜一同勘验三门峡烟草物流中心。2 由三门峡乘车到郑州。3 同陈启元，张贵喜，王凯等相关人员展开河南烟草二维码溯源项目勘验汇总线上会议。4 整理勘验地市问题报告，并汇总陈启元处。
-3914737982149604456 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-10 | 13 | 1与陈启元张贵喜一同勘验洛阳烟草物流中心。2由洛阳乘车去三门峡。3整理洛阳勘验照片。4参与读码器线上培训会议。
6736759257586814854 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-09 | 15.5 | 1.与陈启元张贵喜一同勘验南阳烟草物流中心。2由南阳出发去洛阳烟草项目。3.整理完成信阳勘验报告。
-8126526029449639457 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-08 | 13 | 1.与陈启元、张贵喜一同去平顶山烟草物流中心做现场勘验。2.与陈启元、张贵喜一同由平顶山出发到南阳。3.整理信阳烟草物流中心勘验报告。
-5323372553067017471 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-07 | 4 | 由郑州出发到平顶山烟草项目地，同陈启元张贵喜一通。研习郑州，许昌勘验文档。
6134447538626577242 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-06 | 8 | 1.由驻马店出发去信阳烟草物流中心，同陈启元一同做现场勘验，结束后一同赶去郑州。2.整理信阳烟草物流中心现场勘验问题。
6351809276618296402 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-05 | 13 | 1.赶赴驻马店烟草物流中心，与陈启元一同进行现场勘验。2.参与线上勘验培训会议。3.整理驻马店烟草项目现场勘验问题报告，与王琪,谢建巍，王凯沟通相关问题。
5276076077261541027 | IBG20220126-BDT | IBG20220126-BDT-大族激光"安徽中烟"、"安徽烟草"系统实施合同 | 2023-05-04 | 10 | 1.研习周口烟草二维码溯源项目勘验报告。2.与陈启元沟通河南省烟草项目勘察事宜。3.参加线上条零培训会议。