## 维护服务考核评分表
宁波财经学院校园网信息化建设项目
考核单位 | 北京创联致信科技有限公司 |  |  | 考核周期 | 2023年5月-2023年10月
类别 | 项目 |  | 要求 | 基分 | 评分标准 | 扣分情况
服务指标考核（40分） | 故障处理响应时间 |  | 超过要求时间1小时，扣1分；超过2小时扣2分，超过24小时，扣3分；超过48小时，扣10分；超过7*24小时没有响应扣完基分。 | 40 | 公式=∑每例超时所扣分数
| 现场技术支持响应时间 |  | 不能远程修复时，乙方须在3.5小时内到达现场；每超过要求时间1小时，扣1分；超过2小时扣2分，超过4小时，扣3分；超过8小时，扣10分；超过2*24小时没有响应扣完基分。 |  | 公式=∑每例超时所扣分数 | 延迟1小时到现场扣1分
| 故障报告 |  | 故障解决后3个工作日（节假日顺延）内没有提交故障报告（包含故障原因，发生时间、处理时间，恢复时间、解决方式），每次扣1分。 |  | 公式=超时报告数*1
| 巡检服务 |  | （1）乙方不能每天提供远程巡检服务并提供日报表，每少巡检一次扣罚1分； |  | 公式=巡检日报表缺失数*1+季度巡检证明材料缺失站点数*5
（2）乙方不能按季度提供现场巡检服务或无法提供已巡检证明材料时，每缺少1次/维护站点，扣5分。
| 现场质量 |  | 1、维护站点存在质量问题或安全隐患，每次扣2分； 2、交直流、信号线走线不规范，每处扣1分； 3、设备标签不规范，每处扣0.5分； 4、设备无标签，每处扣1分； 5、设备安装不牢固、摇晃、损坏，每处扣1分； 6、设备灰尘多，每处扣1分； 7、抽检发现的问题在规定时间内整改（5个工作日），未在规定时间内整改的扣2分。 |  | 1、维护站点存在质量问题或安全隐患，每次扣2分； 2、交直流、信号线走线不规范，每处扣1分； 3、设备标签不规范，每处扣0.5分； 4、设备无标签，每处扣1分； 5、设备安装不牢固、摇晃、损坏，每处扣1分； 6、设备灰尘多，每处扣1分； 7、抽检发现的问题在规定时间内整改（5个工作日），未在规定时间内整改的扣2分。
服务管理考核（40分） | 资源配置 | 人员数量 | 人员配置符合服务规范要求 | 10 | 核查资质样表，少1人扣5分；
|  | 人员资质 | 学历、上岗证和专业证件符合服务规范要求 |  | 核查资质样表，不符合要求，每人扣5分
|  | 车辆和仪表 | 车辆和仪表配备符合服务规范要求 |  | 缺1辆车扣5分，缺仪表或仪表损坏不能使用每件扣1分
| 日常管理 | 故障处理质量 | 判断准确，故障不反复 | 10 | 一周内重复发生相同故障或用户投诉的，每次酌情扣3-5分
|  |  | 故障处理记录详尽、真实，处理后3天内向甲方邮件回复 |  | 记录失实，每次扣2分；记录不详、不符合规范要求，每次扣1分； | 记录失实扣2分
|  |  | 发生由于乙方维护工作疏忽造成的紧急故障或是主要故障 |  | 每次扣6-10分
|  | 巡检管理质量 | 巡检计划有效完成，变更有记录 |  | 不符合要求，每次扣1分
|  |  | 巡检报告需由客户或甲方签字确认 |  | 不符合要求，每次扣2分
|  |  | 巡检记录内容齐全、真实、规范，不弄虚作假 |  | 甲方不定期抽查巡检记录，发现记录弄虚作假，每处酌情扣2-3分
|  |  | 对于无法处理的问题有上报和跟踪处理记录 |  | 遗留问题处理未形成闭环，视情节酌情扣1-2分
|  |  | 按甲方要求定期上报资源数据库等资料，且内容完整并与实际情况相符 |  | 未按时上报，每次扣1分；资料不完整或发现与实际情况不符，每处扣0.25分
| 主动监控 |  | 满足监控接入需求的设备，须纳入浙江移动DICT运营支撑系统质量管控，每一台设备未完成接入扣1分。 | 10 | 满足监控接入需求的设备，须纳入浙江移动DICT运营支撑系统质量管控，每一台设备未完成接入扣1分。
| 信息安全 |  | 保障项目软硬件、平台系统的信息安全，发现漏洞等安全事件时及时整改 | 10 | 1、平台信息安全自查、整改，未按时完成整改，出现一次扣1分； 2、平台信息安全自查、整改，相同安全问题出现2次及以上，从第2次起每次扣3分； 3、出现被上级主管部门通报的安全事件，每次扣5分。
服务满意度（20分） | 客户故障投诉处理 |  | 用户无投诉 | 20 | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分
| 报告服务 |  | 乙方提供的报告服务，满足客户需求 |  | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分
| 服务态度 |  | 所有参与服务的乙方人员服务态度端正 |  | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分
| 客户满意度 |  | 1、根据项目的客户满意度调研得分换算为本考核项得分（即调研得分*0.2）； 2、出现用户升级投诉或重复投诉事件，每次加扣3分。 |  | 1、根据项目的客户满意度调研得分换算为本考核项得分（即调研得分*0.2）； 2、出现用户升级投诉或重复投诉事件，每次加扣3分。
服务加分项（10分） |  |  | 积极主动发现系统或是项目中存在的风险，制定有效方案并优化 | 10 | 每次有效优化，并收到客户书面认可，每次加2分
|  |  | 积极维护用户关系 |  | 收到客户书面表扬的每次加2分
总分（100分为打分上限） |  |  | 97
考核方(签字、盖章）： |  |  |  | 被考核方（签字、盖章）：
年 月 日 |  |  |  | 2023 年 11 月 08 日